ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт  на отчетную  дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта» |  | X | X | X | 538,0 | 538,0 | 355,61 |  |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  «Основное воспитание населения Цимлянского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузина С.Н.; заведующий отделом культуры Администрации района Степанова Л.М; заведующий отделом образования Антипов И.В. |  | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | 538,0 | 538,0 | 355,61 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 538,0 | 538,0 |  |  |

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год по итогам 6 месяцев 2018 года».

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1226 (далее муниципальная программа).

В 2018 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета Цимлянского района 538,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств бюджета Цимлянского района составило 355,61 тыс. рублей – 66,09%.

В рамках исполнения Подпрограммы 1, основных мероприятий, в течении 6 месяцев было проведено 117 спортивно-массовых мероприятий в которых приняло участие более 6700 человек.

Исполняющий обязанности

заведующего отделом культуры

Администрации Цимлянского района Т.Н. Бондаренко