ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | X | X | X | 13583,4 | 13583,4 | 5996,6 | 7586,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Цимлянского района. | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | Повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 13583,4 | 13583,4 | 5996,6 | 7586,8 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Развитие информационных технологий» | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Защита информации | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | Развитие информационных технологий | 09.01.2024 | 30.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 13583,4 | 13583,4 | 5996,6 | 7586,8 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Информационное общество»

на 2024 год по итогам 6 *месяцев* 2024 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Информационное общество» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 13583,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13583,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 5996,6 тыс. рублей или 44,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Развитие информационных технологий» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.12.2023 № 272 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2024 год»*.*

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 13583,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 13583,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило 5996,6 тыс. рублей или 44,1 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 1 основное мероприятие, срок исполнения основного мероприятия подпрограммы 1 не наступил*.*

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, срок исполнения основного мероприятия подпрограммы 2 не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий программы в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа МАУ МФЦ Цимлянского района. Обеспечено выполнение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района.

По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова