Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год

по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 509809,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 515886,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.10.2020 составило 373372,4 тыс. рублей или 72,3 %.

Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области (далее – отдел образования), участниками являются Администрация Цимлянского района, МАУ РЦО Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»;

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области от 23.12.2019 № 645 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 498 350,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 504426,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение средств составило 365284,8 тыс. рублей или 72,4 %.

Все 20 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»; (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 11459,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11459,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 8087,6 тыс. рублей или 70,6 %.

Все 6 основных мероприятий выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие образования» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.10.2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 498350,3 | 504426,5 | 365284,8 |  |
| 1.1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40927,2 | 40927,2 | 25092,3 |  |
| 1.1.2 | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 17065,1 | 17065,1 | 11128,2 |  |
| 1.1.3. | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях ДОО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59530,3 | 59530,3 | 34367,1 |  |
| 1.1.4. | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 233342,2 | 233342,2 | 185134,1 |  |
| 1.1.5. | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90224,5 | 90224,5 | 77929,5 |  |
| 1.1.6 | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И.В | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2474,3 | 2474,3 | 1462,1 |  |
| 1.1.7 | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4963,1 | 4963,1 | 2719,3 |  |
|  | О.М.1.8.1 Обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне общеобразовательной организации | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение продуктовыми наборами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1419,2 | 1419,2 | 1416,9 |  |
|  | О.М.1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 908,0 | 6984,2 | 90,6 |  |
| 1.1.8 | ОМ 1.9 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8182,2 | 8182,2 | 5897,1 |  |
| 1.1.9 | ОМ 1.11 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Приобретены основные средства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10 | ОМ 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство, в том числе: | Администрация Цимлянского района | Проектно-сметная документация на строительство разработана | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | быстровозводимого здания школы в ст. Красноярской |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7900,0 | 7900,0 | 0,0 |  |
|  | Дошкольного учреждения г. Цимлянска, ул. Нагорная |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 119,9 | 119,9 | 0,0 |  |
|  | дошкольного учреждения ст. Красноярской, ул. Ленина 2б |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1574,2 | 1574,2 | 1165,2 |  |
| 1.1.11 | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5100,1 | 5100,1 | 5100,00 |  |
| 1.1.12 | ОМ 1.17 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Инженер-строитель отдела образования | Проведен текущий ремонт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 376,1 | 376,1 | 218,2 |  |
| 1.1.13 | ОМ 1.18 Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | проведены мероприятия с детьми в МБОУ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 78,2 | 78,2 | 0,0 |  |
| 1.1.14 | ОМ 1.20 Текущий ремонт общеобразовательных учреждений | Инженер-строитель отдела образования | Проведен текущий ремонт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 403,7 | 403,7 | 305,2 |  |
| 1.1.15 | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4773,2 | 4773,2 | 3591,8 |  |
| 1.1.16 | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведены противопожарные мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 256,8 | 256,8 | 181,5 |  |
| 1.1.17 | ОМ 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Организация подвоза учащихся к школе и обратно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8361,7 | 8361,7 | 3612,6 |  |
| 1.1.18 | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | подготовлены муниципальные образовательные организация к осенне-зимнему периоду | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 250,0 | 250,0 | 85,0 |  |
| 1.1.19 | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Ежемесячно выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01.09.2020 | 31.12.2020 | 5728,8 | 5728,8 | 1432,2 |  |
| 1.1.20 | О.М. 1.38. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Закуплены облучатели-рециркуляторы, термометры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4362,5 | 4362,5 | 4355,9 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11459,5 | 11459,5 | 8087,6 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3310,6 | 3310,6 | 2248,6 |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3078,7 | 3078,7 | 2104,3 |  |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3484,7 | 3484,7 | 2612,7 |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 9,3 | 9,3 | 6,1 |  |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 923,7 | 923,7 | 463,4 |  |
| 2.1.6 | О.М. 2.7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | Закуплены облучатели-рециркуляторы, термометры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 652,5 | 652,5 | 652,5 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | X | X | X |  |  |  | X |
| 2.2 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X | X | 509809,8 | 515886,0 | 373372,4 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 13078,8 | 13078,8 | 3777,9 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 496731,0 | 502807,2 | 369594,5 |  |

.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 2-10-96

Гуляева Ольга Владимировна 2-11-05