**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года.**

Муниципальная программа Цимлянского района «[Информационное общество](http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=157)» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878. На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 7590,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение составило 5602,0 тыс. рублей или 73,8 %.

Ответственным исполнителем является Администрация Цимлянского района, участниками Программы являются: Муниципальное автономное учреждение Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 7590,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 фактическое освоение составило 5602,0 тыс. рублей или 73,8 %.

Срок исполнения по основным мероприятиям подпрограммы 1 не наступил.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 в отчетном периоде обеспечена бесперебойная работа МАУ МФЦ Цимлянского района. Обеспечено выполнение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в части реализации принципа экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района.

По итогам проведенного анализа хода исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения, в связи с чем принятия дополнительных поручений не требуется.

Первый заместитель главы

Администрации Цимлянского района Е.Н. Ночевкина

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»

за отчетный период 9 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района». | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | X | X | X | 7590,4 | 7590,4 | 5602,0 | 1988,4 |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Цимлянского района. | Руководитель МАУ МФЦ Цимлянского района  Поляков В.Б. | Повышение удовлетворенности получателей качеством оказания государственных (муниципальных) услуг | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 7590,4 | 7590,4 | 5602,0 | 1988,4 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 7590,4 | 7590,4 | 5602,0 | 1988,4 |

Первый заместитель главы

Администрации Цимлянского района Е.Н. Ночевкина