ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

 «Экономическое развитие» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CARBUZOVA%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%2041%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2018.doc#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CARBUZOVA%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%9F%2041%20%D0%BE%D1%82%2012.03.2018.doc#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Насонова О.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Насонова О.Н. | 1.Проведено 3 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Насонова О.Н. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Белякова Н.В. | X | X | X | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Белякова Н.В. | X | 01.01.2020 | 28.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Белякова Н.В. | По состоянию на 01.10.2018 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют |  01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок, Белякова Н.В.Филатова Г.В.  | Консультационная и информационная поддержка была оказана более 1275 субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,Белякова Н.В.Филатова Г.В. | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок, Белякова Н.В. | 1 открытый урок для учащихся 10-х и 11-х классов районных школ на тему «Развитие малого предпринимательства в Цимлянском районе: перспективы, возможности, опыт» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X  | X  | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского

района «Экономическое развитие» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 877. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 51,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 36,2 тыс. рублей или 71 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район»;

Подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 30.12.2019 № 333 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 51,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,2 тыс. рублей или 71 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова