**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 03.12.2018 № 873 (далее - муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2020 году местным бюджетом предусмотрено 1324,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 освоение средств составило 856,0 тыс. рублей, или 64,6 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе»;

 Подпрограмма 2 - «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика».

Утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» на 2020 год распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2019 332 (далее – План реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма1) на 2020 год финансирование предусмотрено 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 освоено 0,0 тыс. рублей, или 0%.

 Подпрограммой 1 предусмотрена реализация четырнадцати основных мероприятий. По итогам первого полугодия 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 6 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение, доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100 процентов, проведения оценки профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации и управляющего делами, проводится ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 0 тыс. рублей.

 «На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год предусмотрено 1304,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2020 освоено 856,0 тыс. рублей, или 65,60%.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты: официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Управляющий делами А.В. Кулик

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Муниципальная политика" за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0  |
| 2 | ОМ 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 0 | 20,0расходы на обучение запланированы на 4 квартал |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 1304,8 | 1304,8 | 856,0 | 448,8 |
| ~~4~~ | ОМ 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1304,8 | 1304,8 | 856,0 | 448,8 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1324,8 | 1324,8 | 856,0 | 468,8 |
| заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 1324,8 | 1324,8 | 856,0 | 468,8 |

Управляющий делами А.В. Кулик