Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактичес-кая дата окончанияреализации, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | X | X | X | 196,9 | 196,9 | 196,8 | 0,1 |
| 2 | Основноемероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 196,9 | 196,9 | 196,8 | 0,1 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.Конкурс «Доброволец года»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.Конкурс «Лидер года» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.Конкурс «Волонтер года»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 0 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.Мероприятие, посвященное Дню российской молодежи | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 0 |
| 7 | Мероприятие 1.1.5.Конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 0 |
| 8 | Мероприятие 1.1.6.Молодежный квест«Я - волонтер!»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 0 |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Проведение 6 мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | X | X | X | 131,3 | 131,3 | 131,2 | 0,1 |
| 11 | Основноемероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения ме­роприятий по содействию пат­риотическому воспитанию мо­лодых людей Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 0 |
| 13 | Мероприятие 2.2.1.Организация и проведение конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества. 100 лет Донскому комсомолу» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Привлечение культурного потенциала Цимлянского района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 0 |
| 14 | Мероприятие 2.2.2.Организация и проведение муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 0 |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Проведение 2-х мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района, Макарова Ю.Ю. | Мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| 16 | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Х | Х | Х | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 98,9 |
| 17 | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Организация и участие в мероприятиях по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 98,9 |
| 18 | Мероприятие 3.1.1.Изготовление сувенирной продукции по направлению «добровольчество (волонтерство)», наградной атрибутики с символикой Ростовской области, Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Проведение серии мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность; первичная профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; популяризация здорового образа жизни и физкультуры; профилактика деструктивного поведения несовершеннолет-них | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 98,9 | 98,9 | 0,0 | 98,9 |
| 19 | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприя­тие 4.1. Софинансиро­вание бюджетов муниципальных образова­ний (межбюджетных трансфертов) на орга­низацию работы с молодежью, в том числе на проведение меро­приятий по вовлече­нию молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив и граждан­ско-патриотическому воспитанию молодых людей Ростовской об­ласти, развитию добровольческой деятель­ности населения | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Макарова Ю.Ю. | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государ­ственной молодежной политики, проводимые на территории Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 427,1 | 427,1 | 328,0 | 99,1 |

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района

по социальной сфере С.Н. Кузина

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 885. Постановлением Администрации Цимлянского района от 02.07.2020 № 455 внесены изменения в части дополнения муниципальной программы «Молодежь Цимлянского района» подпрограммой «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики».

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 427,1 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2020 года составило 328,0 тыс. рублей, 76,8% освоения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Поддержка молодежных инициатив»;

Подпрограмма 2 – «Формирование патриотизма в молодежной среде»;

Подпрограмма 3 – «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;

Подпрограмма 4 – «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 10.02.2020 № 21 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 196,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 196,8 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 131,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 131,2 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» на 2020 год предусмотрено 98,9 рублей. Фактическое освоение средств составило 0 руб. Планируется освоить во IV квартале 2020 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежь Цимлянского района» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.