ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»

 за отчетный период 9 мес. 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | Исполняющий обязанности главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 155,0 | 155,0 | 154,6 | 0,4За счет округления цифровых значений. |
|  | Основноемероприятие 1.1Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А. | Стабилиза-ция демографической ситуации в сельской местности | 01.01.2020 | 27.08.2020 | 155,0 | 155,0 | 154,6 | 0,4За счет округления цифровых значений. |
|  | Основноемероприятие 1.2 Содействие занятости населения | Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А. | Снижение кадрового дефицита на селе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2« Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района | X | X | X | 43,1 | 43,1 | 39,0 | 4,1Контрольное событие реализовано в полном объеме. Остаток – разница между планируемой и фактически сложившейся стоимости проектных работ |
|  | Основноемероприятие 2.1Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района | Создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления.Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффектив­ной транспортной инфраструктуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 43,1 | 43,1 | 39,0 | 4,1 Контрольное событие реализовано в полном объеме. Остаток – разница между планируемой и фактически сложившейся стоимости проектных работ |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 198,1 | 198,1 | 193,6 | 4,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программыАдминистрация Цимлянского района | X | X | X | 198,1 | 198,1 | 193,6 | 4,5 |
| соисполнитель 1Отдел сельского хозяйства | X | X | X | 155,0 | 155,0 | 0,0 | 0,4 |
| соисполнитель 2Отдел строительства и муниципального хозяйства | X | X | X | 43,1 | 43,1 | 39,0 | 4,1 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

 начальника отдела сельского хозяйства Л.Г.Куфаев

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»

 за отчетный период 9 мес. 2020г.

 Муниципальная программа Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993.

 План реализации Программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2019 № 321.

 Программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского

 населения»;

Подпрограмма 2 - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

 На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 198,1 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 – 155,0 тыс.рублей;

Подпрограмма 2 – 43,1 тыс.рублей.

 Фактически освоено средств из местного бюджета по итогам 1-го полугодия 2020 года – 193,6 тыс.рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 – 154,6тыс.рублей;

Подпрограмма 2 – 39,0 тыс.рублей.

 Причины неосвоения бюджетных средств:

 Подпрограмма 1 – средства освоены полностью. Остаток ассигнований в размере 0,4 тыс.рублей образовался в связи с округлением цифровых показателей.

Подпрограмма 2 – Администрацией Цимлянского района 22.06.2020 заключен муниципальный контракт № 81/20 на выполнение работ по расчету сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в ст. Красноярской Цимлянского района Ростовской области по пер. Детский». Срок выполнения работ - до 20.08.2020, цена контракта составила 39,0 тыс. рублей. Работы по муниципальному контракту приняты. Оплата по Контракту произведена в 3 квартале 2020 года. Потребность средств в сумме остатка 4,1 тыс. рублей отсутствует.

 Исполняющий обязанности заместителя

 главы Администрации Цимлянского

района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС

– начальника отдела сельского хозяйства Л.Г.Куфаев