ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за  9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 615,0 | 615,0 | 270,69 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение рыночной оценки | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200,0 | 200,0 | 29,79 | Заключен муниципальный контракт № 122/20 от 06.10.2020 на сумму 27,10 тыс. руб., № 70/20 от 08.06.2020 на сумму 15,89 тыс. руб. не исполнен |
|  | Основное мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано |  |  | 190,0 | 190,0 | 37,50 | Заключены муниципальные контракты от 06.05.2020 № 51/20 на сумму 11,5 тыс. руб., от 19.05.2020 № 60/20-ЗМО, на сумму 26,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе; обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков |  |  | 125,0 | 125,0 | 201,26* | Заключены муниципальные контракты от 22.01.2020№ 03/20-ЗМО на сумму 15,00 тыс.руб., от 02.03.2020 № 13/20 на сумму 30,12 тыс. руб., от 02.03.2020 № 14/20 на сумму 6,57 тыс. руб., от 02.03.2020 № 15/20 на сумму 11,31 тыс. руб., № 23/20 от 17.03.2020 на сумму 2,22 тыс. руб., от 17.03.2020 № 24/20 на сумму 2,48 тыс. руб., от 11.03.2020 № 26/20-ЗМО на сумму 4,80 тыс. руб., от 13.03.2020 № 27/20-ЗМО на сумму 39,20 тыс. руб., от 13.03.2020 № 28/20-ЗМО от 13.03.2020 на сумму 4,80 тыс. руб., от 23.03.2020 № 31/20-ЗМО на сумму 4,90 тыс. руб., от 24.03.2020 № 33/20-ЗМО на сумму 4,90 тыс. руб., от 03.08.2020 № 94/20 на сумму 48,28 тыс. руб., от 03.08.2020 № 95/20 на сумму 26,70 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов: - обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков); - обеспечивающих оказание муниципальных услуг |  |  | 100,0 | 100,0 | 2,14 | Заключен муниципальный контракт № 106/20-ЗМО от 20.08.2020 на сумму 50,00 тыс.руб., не оплачен |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 615,0 | 615,0 | 270,69 |  |
|  |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 615,0 | 615,0 | 270,69 |  |

* Перевыполнение данной статьи обусловлено экономией основного мероприятия «1.1 Расходы на проведение рыночной оценки».

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 886.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 615,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2020 заключено контрактов (в т.ч. услуг ) на 363,68 тыс. руб. (59,1%).

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам за 9 месяцев 2020 года составило 270,69 тыс. руб. или 44,0 %.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму 1 - «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2019 № 329 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий:

1. Расходы на проведение рыночной оценки на 2020 год предусмотрены в сумме 200,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 29,79 тыс. руб. или 14,9 % (Заключены муниципальные контракты от 02.03.2020 № 12/20 на сумму 21,31 тыс. руб., от 07.05.2020 № 50/20 на сумму 3,50 тыс. руб., от 31.07.2020 № 87/20-ЗМО на сумму 4,00 тыс. руб., от 15.06.202050/20 № 82/20-ЗМО на сумму 0,98 тыс. руб.,). Всего контрактов заключено на сумму 72,78 тыс. руб. (36,39%).

2. Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2020 год предусмотрены в сумме 190,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 37,50 тыс. руб. или 19,7 %. (Заключены муниципальные контракты от 06.05.2020 № 51/20 на сумму 11,5 тыс. руб., от 19.05.2020 № 60/20-ЗМО, на сумму 26,0 тыс. руб.). Всего контрактов заключено на сумму 37,50 тыс. руб.(19,7 %).

3. Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2020 год предусмотрены в сумме 125,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 201,26 тыс. руб. или 161,0 % (заключены муниципальные контракты от 22.01.2020№ 03/20-ЗМО на сумму 15,00 тыс.руб., от 02.03.2020 № 13/20 на сумму 30,12 тыс. руб., от 02.03.2020 № 14/20 на сумму 6,57 тыс. руб., от 02.03.2020 № 15/20 на сумму 11,31 тыс. руб., № 23/20 от 17.03.2020 на сумму 2,22 тыс. руб., от 17.03.2020 № 24/20 на сумму 2,48 тыс. руб., от 11.03.2020 № 26/20-ЗМО на сумму 4,80 тыс. руб., от 13.03.2020 № 27/20-ЗМО на сумму 39,20 тыс. руб., от 13.03.2020 № 28/20-ЗМО от 13.03.2020 на сумму 4,80 тыс. руб., от 23.03.2020 № 31/20-ЗМО на сумму 4,90 тыс. руб., от 24.03.2020 № 33/20-ЗМО на сумму 4,90 тыс. руб., от 03.08.2020 № 94/20 на сумму 48,28 тыс. руб., от 03.08.2020 № 95/20 на сумму 26,70 тыс. руб.). Всего контрактов заключено на 201,26 тыс. руб. (161,0%).

4. Расходы на обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2020 год предусмотрены в сумме 100,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 2,14 тыс. руб., или 2,14 % (авансовый отчет № 0000-000103 от 24.09.2020 «Возмещение услуг по копированию проектов»). Заключен муниципальный контракт № 106/20-ЗМО от 20.08.2020 на сумму 50,00 тыс. руб., не выполнен. В связи с централизованным переходом на новое программное обеспечение денежные средства планируется перенести с основного мероприятия «Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения» на «Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет».