Пояснительная записка

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»

за 6 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»  утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018г. № 945 (далее – муниципальная программа).

Всего на 2020 год расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 1178,0 тыс. рублей. Других источников финансирования нет. В рамках программы предусмотрено финансирование четырех подпрограмм из пяти:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность» муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Мероприятия выполняются по планам обеспечения пожарной безопасности объектов и поселений.

подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» план ассигнований составил 879,0 тыс. руб. Фактически затрачено 369,7 тыс. руб. на оборудование рабочих мест, приобретение материалов, средств связи и оповещения, что составило 42,1 % от плана.

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» объем финансирования 9,0 тыс. руб. Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2020 г.

подпрограмма № 4 «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» план ассигнований составил 210,0 тыс. руб. Фактически затрачено 87,5 тыс. руб. на оплату услуг связи, что составило 41,7 % от плана.

подпрограмма № 5 «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» план ассигнований составил 80,0 тыс. руб. Мероприятия запланированы на III-й квартал 2020 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства                       	                        	Е.В. Столярова

Исполнитель: Грициенко А.Н.

тел. (86391) 5-11-88

### Приложение

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                         об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | ОМ 1.1. Обслуживание пожарной сигнализации | Заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. |  | 01.01. 2020г | 31.12 2020г | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. улучшить систему информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Мероприятия выполняются по планам обеспечения пожарной безопасности объектов и поселений | X | 31.12. 2020г | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | X | X | X | 879,0 | 879,0 | 369,7 | 509,3 |
| 5. | ОМ 2.1. Приобретение средств защиты, связи, на СМИ | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. |  | 01.01. 2020г | 31.12. 2020г | 879,0 | 879,0 | 369,7 | 509,3 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; улучшить систему информирования населения района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; провести профилактические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Обеспечение личного состава. Оборудование рабочих мест, приобретение материалов, средств связи и оповещения, согласно плана развития ЕДДС, размещение материалов СМИ | X | 31.12. 2020 | X | X | X | X |
| 7. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | X | X | X | 9.0 | 9.0 | 0 | 9,0 |
| 8. | ОМ 3.1. Информационно-агитационная работа, СМИ | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2020г. | 01.01. 2020г | 31.12 2020г | 9.0 | 9.0 | 0 | 9,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. Снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; повысить уровень оперативности реагирования спасательных подразделений; предотвратить происшествия на воде, путем удаления людей из опасных мест на льду и судовом ходу; провести лекции и беседы по безопасности на воде в общеобразовательных и других учебных заведениях. | Заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2020г. | X | 31.12. 2020г. | X | X | X | X |
| 10. | Подпрограмма 4. «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | X | X | X | 210,0 | 210,0 | 87,5 | 122,5 |
| 11. | ОМ 4.1. Финансовое обеспечение отдела по гражданской обороне предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. |  | 01.01. 2020г | 31.12 2020г | 210,0 | 210,0 | 87,5 | 122,5 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб каждому пользователю услугами связи посредством набора номера, предназначенного для вызова соответствующей экстренной оперативной службы; Обеспечение информационного взаимодействия ЕДДС района и ДДС экстренных оперативных служб, для быстрого реагирования на происшествия. | Заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Ежегодная оплата услуг связи ЕДДС/112 для организации вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна» | X | 31.12. 2020г | X | X | X | X |
| 13. | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цимлянского района» | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | X | X | X | 80,0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
| 14. | ОМ 5.1. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций. | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. |  | 01.01. 2020г | 31.12 2020г | 80,0 | 80,0 | 0 | 80,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Цимлянского района; повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Цимлянского района; повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений. | Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., заведующий отделом ГО и ЧС, ЕДДС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н. | Мероприятия запланированы на III-й квартал 2020 г. | X | 31.12. 2020г | X | X | X | X |
| 16. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1178,0 | 1178,0 | 457,2 | 720,8 |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 1178,0 | 1178,0 | 457,2 | 720,8 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства                                                                                                        		Е.В. Столярова