ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов;Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике ДДТТ в учреждениях | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Повышение у участников дорожного движения уровня культуры поведения в качестве участников движения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района)  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Проведение фестиваля отрядов ЮПИД и конкурса «Безопасное колесо» среди отрядов ЮИД общеобразовательных организаций Цимлянского района (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0Планируемая дата проведения сентябрь 2020 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | Организован и проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» подпрограммы «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» на 2020 год по итогам 6 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 934. План реализации утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 05.02.2020 №15.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 10,0тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.06.2020 средства не освоены, так как не проводились запланированные мероприятия вследствие распространения коронавирусной инфекции.

Сроки реализации мероприятия 1.2. перенесены на сентябрь 2020 года. Остальные мероприятия проводятся по установленному графику.

В ходе анализа исполнения плана реализации подпрограммы «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» на первое полугодие 2020 года выявлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий по объективной причине.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.