ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\ARBUZOVA\Desktop\Методика%20распоряжение%20МП%2041%20от%2012.03.2018.doc#Par1127) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\ARBUZOVA\Desktop\Методика%20распоряжение%20МП%2041%20от%2012.03.2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | 1.Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.  2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | X | X | X | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | X | 01.01.2020 | 28.02.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | По состоянию на 01.07.2018 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В.  Филатова Г.В. | Консультационная и информационная поддержка была оказана более 896 субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В.  Филатова Г.В. | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | 1 открытый урок для учащихся 10-х и 11-х классов районных школ на тему «Развитие малого предпринимательства в Цимлянском районе: перспективы, возможности, опыт» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 51,0 | 51,0 | 36,2 | 14,8 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского

района «Экономическое развитие» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 877. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 51,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года составило 36,2 тыс. рублей или 71 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район»;

Подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 30.12.2019 № 333 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1) расходы муниципального бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 51,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 36,2 тыс. рублей или 71 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» по итогам I полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова