УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

# ПРИКАЗ № 111

08.10.2020                                                                                    г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2020 год

по итогам 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 23.12.2019 № 118 «Об утверждении Плана реализации муниципальной	программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2020 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Доступная среда» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

Приложение к приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 08.10.2020 № 111

Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2020 год

по итогам 9 месяцев 2020 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  17.12.2018 № 947 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 3317,0  тыс. рублей (306,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1,9 тыс. рублей –  средств федерального бюджета, 3008,4 – средства областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 3317,0  тыс. рублей (306,7 тыс. рублей – средства местного бюджета, 1,9 тыс. рублей –  средств федерального бюджета, 3008,4 – средства областного бюджета).

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района» приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 23.12.2019 №118  утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2020 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной  программой 3315,1 тыс. рублей (306,7,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3008,4 тыс. рублей – средства областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 3315,1 тыс. рублей (306,7,0 тыс. рублей – средства местного бюджета, 3008,4 тыс. рублей – средства областного бюджета).

Израсходовано за 9 месяцев 1157,1 тыс. рублей или 34,9 %. Приобретены тактильные вывески с использованием азбуки Брайля для «Детской библиотеки» г.Цимлянск, ул.Советская, 44 и МБУК ЦР «ЦМБ» г.Цимлянск, ул.Ленина, 15. Ведутся работы по капитальному ремонту здания МБУ «ЦСО» ЦР для инвалидов и других маломобильных групп населения расположенного по адресу: Ростовская обл., Цимлянский р-н, х. Паршиков, ул. Мира, 4(окончание работ 15.11.2020).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 1,9 тыс. рублей (1,9 тыс. рублей – средств федерального бюджета), сводной бюджетной росписью – 1,9 тыс. рублей (1,9 тыс. рублей – средств федерального бюджета).

Обращений граждан в управление социальной защиты населения по вопросам выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  не поступало.

За 9 месяцев 2020 года проведено  четыре встречи с представителями общества инвалидов по предоставлению мер социальной поддержки, по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры. Опубликовано 11 материалов по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 20 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период  9  месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | 3315,1 | 3315,1 | 1157,1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Проводится работа по приведению муниципальной программы по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 – подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Ежеквартально осуществляется мониторинг по исполнению мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Освоение средств планируется осуществить до конца 2020 года. | 02.04.2020 25.06.2020 05.10.2020 | 03.04.2020 26.06.2020 05.10.2020 | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец / МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян/отдел культуры Администрации Цимлянского района/ Л.М. Степанова | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2.1 – адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР для инвалидов и других маломобильных групп населения, расположенного по адресу: х.Паршиков, ул.Мира,4 | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец/ МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Проведение работ по адаптации учреждения социального обслуживания населения | 22.04.2020 | 15.11.2020 | 3160,1 | 3160,1 | 1152,1 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.2 – адаптация муниципальных учреждений культуры Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | Обеспечение доступности для инвалидов учреждений культуры | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Адаптация здания по адресу х. Паршиков, ул.Мира, 4 | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян | Ведутся работы по адаптации здания по адресу х. Паршиков, ул. Мира, 4, для маломобильных групп населения | Х | 15.11.2020 | 3160,1 | 3160,1 | 1152,1 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 адаптация муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/заведующий Л.М. Степанова | Приобретены вывески с использованием азбуки Брайля для «Детской библиотеки» г.Цимлянск, ул.Советская, 44 и МБУК ЦР «ЦМБ» г.Цимлянск, ул.Ленина,15 | Х | 30.05.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.3 – адаптация образовательных учреждений Цимлянского района | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего А.Ю.Малая | Обеспечение доступности для инвалидов образовательных учреждений района | 28.08.2020 | 31.12.2020 | 150,0 | 150,0 | 0 |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3. Адаптация образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего А.Ю.Малая | Обеспечение доступности для инвалидов образовательных учреждений района | Х | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 11 | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | 1,9 | 1,9 | 0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 - выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательства государства перед инвалидами | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1,9 | 1,9 | 0 |  |
| 13 | Контрольное событие 2.1. Выполнение обязательств государства перед инвалидами в части выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Отсутствуют обращения граждан | Х | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 2.2 - обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательства государства перед инвалидам | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 15 | Контрольное событие 2.2. – обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | 12 граждан получили 18 средств реабилитации | Х | 30.09.2020 |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.3 - обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательства государства перед инвалидам | 09.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
| 17 | Контрольное событие 2.3. – обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | 11 граждан получили 19 средств реабилитации | Х | 30.09.2020 |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.4 - создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Размещение социально значимых материалов | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |  |
| 19 | Контрольное событие 2.4. размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Опубликовано 11 материала по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 20 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район» и 20 материалов в социальных сетях | Х | 30.09.2020 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3317,0 | 3317,0 | 1157,1 |  |
|  |  | УСЗН МО «Цимлянский район» | X | X | X | 3162,0 | 3162,0 | 1152,1 |  |
|  |  | Отдел культуры администрации Цимлянского района | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 0 |  |

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                                                                              Е.А. Кучеровская