Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год

по итогам 2020 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 522 281,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  522 281,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.01.2021 составило 520759,5 тыс. рублей или 99,7 %.

Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области (далее – отдел образования), участниками являются Администрация Цимлянского района, МАУ РЦО Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»;

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области от 23.12.2019 № 645 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2020 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено 510 865,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 510 865,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 фактическое освоение средств составило 509380,7 тыс. рублей или  99,7 %.

24 основных мероприятий подпрограммы реализованы в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»; (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 11 416,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11 416,8тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11378,8 тыс. рублей или 99,7 %.

Все 6 основных мероприятий выполнены своевременно и в полном объеме.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие образования» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.01.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 510 865,0 | 510 865,0 | 509 380,7 | 1 484,3 |
| 2. | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40 927,2 | 40 927,2 | 40 927,2 |  |
|  | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 16 063,5 | 16 063,5 | 16 063,5 |  |
|  | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Скворцова Н.Э. | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях ДОО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 59 530,3 | 59 530,3 | 59 530,3 |  |
|  | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий для обучения, воспитания и развития всех категорий учащихся через разные формы обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 232 853,0 | 232 853,0 | 232 853,0 |  |
|  | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Скворцова Н.Э. | создание условий реализации программ дошкольного образования, направленных развитие | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 92 415,3 | 92 415,3 | 92 415,3 |  |
|  | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И.В | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 475,9 | 3 475,9 | 3 475,9 |  |
|  | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 645,1 | 4 645,1 | 4640,4 | 4,7 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | О.М. 1.8.1 1 Обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне общеобразовательной организации | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Продуктовые наборы выданы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 421,7 | 1 421,7 | 1420,4 | 1,3 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | О.М. 1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6 984,2 | 6 984,2 | 6451,0 | 533,2 Экономия в связи с фактической посещаемостью учащихся 1-4 классов (ученико-дней) |
|  | ОМ 1.9 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Скворцова Н.Э. | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 400,7 | 8 400,7 | 8400,7 |  |
|  | ОМ 1.11 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Ведущий специалист отдела образования Скворцова Н.Э. | Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |  |
|  | ОМ 1.12 Приобретение основных средств общеобразовательными учреждениями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Приобретение основных средств общеобразовательными учреждениями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
|  | ОМ 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство, в том числе: | Администрация Цимлянского района /Заведующий сектором –архитектор Администрации Цимлянского района Щегольков Н.А | Проектно-сметная документация на строительство разработана | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | школы из быстровозводимых конструкций на 200 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина 2б |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7 900,0 | 7 900,0 | 7900,0 |  |
|  | детского сада на 80 мест по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск ул. Нагорного, 4-6 |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 451,6 | 2 451,6 | 2451,5 |  |
|  | детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 496,9 | 2 496,9 | 2496,8 |  |
|  | О.М. 1.15.1 Расходы на строительство объектов образования, в том числе: Авторский надзор, строй контроль (дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: г. Цимлянск, ул. Нагорного 4-б) | Заведующий сектором –архитектор Администрации Цимлянского района Щегольков Н.А | Осуществлен авторский надзор, строй контроль | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 456,5 | 1 456,5 | 648,3 | 808,2 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 100,1 | 5 100,1 | 5100,0 |  |
|  | ОМ 1.17 Текущий ремонт дошкольных учреждений | Инженер-строитель отдела образования | Текущий ремонт проведен | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 376,1 | 376,1 | 376,0 |  |
|  | ОМ 1.19 Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | Инженер-строитель отдела образования | Заменены окна в дошкольных учреждениях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 117,5 | 117,5 | 117,5 |  |
|  | ОМ 1.20 Текущий ремонт общеобразовательных учреждений | Инженер-строитель отдела образования | Текущий ремонт проведен | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 768,0 | 768,0 | 767,9 |  |
|  | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 773,2 | 4 773,2 | 4773,2 |  |
|  | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждений | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Противопожарные мероприятия проведены | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | дошкольные учреждения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 51,8 | 51,8 | 51,7 | 0,2 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | общеобразовательные учреждения |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 129,9 | 129,9 | 129,8 |  |
|  | О.М. 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Организован подвоз учащихся к школе и обратно | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 017,4 | 8 017,4 | 8017,3 |  |
|  | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Муниципальные образовательные организации к осенне-зимнему периоду подготовлены | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |
|  | дошкольные учреждения |  |  |  |  | 66,0 | 66,0 | 65,0 | 5,9 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | общеобразовательные учреждения |  |  |  |  | 186,9 | 186,9 | 182,0 |  |
|  | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам выплачено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5 754,8 | 5 754,8 | 5624,6 | 130,2 В связи с листами нетрудоспособности педагогических работников |
|  | О.М. 1.38. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Мероприятия проведены | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 362,5 | 4 362,5 | 4362,5 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11 416,8 | 11 416,8 | 11378,8 |  |
|  | О.М. 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 393,7 | 3 393,7 | 3384,1 | 9,6 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | О.М 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 066,0 | 3 066,0 | 3051,1 | 14,9 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | О.М. 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3 484,7 | 3 484,7 | 3484,7 |  |
|  | О.М. 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
|  | О.М. 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 811,7 | 811,7 | 798,2 | 13,5 В связи с экономией по договорным обязательствам |
|  | О.М. 2.7. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | Проведены мероприятия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 652,5 | 652,5 | 652,5 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X | X | 522 281,8 | 522 281,8 | 520 759,5 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 17 789,7 | 17 789,7 | 16 981,3 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 504 492,1 | 504 492,1 | 503 778,2 |  |

.

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 5-08-40

Антонова Алина Михайловна 5-08-29