ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 689,7 | 689,7 | 303,525 | 386,175 |
| 2. | Основное  мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Цимлянского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузина С.Н.;  заведующий отделом культуры Администрации района Степанова Л.М.;  заведующий отделом образования Антипов И.В. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01. 2021 | 31.12.2021 | 689,7 | 689,7 | 303,525 | 386,175  расходы запланированы на 3-4 квартал 2021 года: проведение спортивно – массовых мероприятий согласно муниципальной программе. |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 689,7 | 689,7 | 303,525 | 386,175 |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 год.

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 911 (далее муниципальная программа). Распоряжением Администрации Цимлянского района от 29.12.2020 № 340 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год.

В 2021 году муниципальной программой предусмотрены средства бюджета Цимлянского района 689,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 года фактическое освоение средств бюджета Цимлянского района составило 303,525 тыс. рублей – 44,0%. Оставшиеся средства в размере 386,175 тыс. рублей будут реализованы в 3-4 кварталах 2021 года.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: «Развитие физической культуры и массового спорта Цимлянского района». В рамках исполнения Подпрограммы, основных мероприятий в течение 6 месяцев было проведено 111 спортивно – массовых мероприятий, в которых приняло участие 7782 человека.

Исполняющий обязанности

заведующего отделом культуры

Администрации Цимлянского района Н.Н. Кучкин