Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2021 год

по итогам 6 месяцев 2021 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 549954,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 549954,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 составило 295948,5 тыс. рублей или 53,8 %.

Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области (далее – отдел образования), участниками являются Администрация Цимлянского района, МАУ РЦО Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»;

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области от 23.12.2020 № 543 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 538730,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 538730,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 фактическое освоение средств составило 291103,59 тыс. рублей или 54,0 %.

Все 23 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»; (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 11224,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 11224,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4844,91 тыс. рублей или 43,2 %.

Все 5 основных мероприятий выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2021 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие образования» за отчетный период  6 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник ( должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату 01.07.2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 538730,3 | 538730,3 | 291103,59 | 247626,71 |
| 1.1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 41131,1 | 41131,1 | 22266,08 | 18865,02 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.2 | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 15928,5 | 15928,5 | 9067,89 | 6860,61 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.3. | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Создание условий для присмотра и ухода | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 57701,8 | 57701,8 | 29706,73 | 27995,07 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.4. | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | создание условий для обучения, воспитания учащихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 234226,1 | 234226,1 | 143738,10 | 90488,0 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.5. | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | создание условий реализации программ дошкольного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 90095,9 | 90095,9 | 51073,00 | 39022,9 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.6 | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И.В | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2696,3 | 2696,3 | 1306,84 | 1389,46 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.7 | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4607,5 | 4607,5 | 2436,57 | 2170,93 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
|  | О.М.1.8.1 Обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне общеобразовательной организации | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение продуктовыми наборами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 164,8 | 164,8 | 79,37 | 85,43 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
|  | О.М.1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Организовано бесплатное горячего питание | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16467,2 | 16467,2 | 7083,73 | 9383,47 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.8 | ОМ 1.9 Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Организация питания воспитанников дошкольных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9387,6 | 9387,6 | 4254,12 | 5133,48 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.9 | ОМ 1.11 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Ведущий специалист отдела образования Н.Э. Скворцова | Приобретены основные средства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 69,9 | 69,9 | 16,0 | 53,9 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.10 | О.М. 1.15.1 Расходы на строительство объектов образования: | Администрация Цимлянского района | Проектно-сметная документация на строительство разработана |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3859,1 | 3859,1 | 0,0 | 3859,1 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
|  | Строительство детского сада на 80 мест по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Нагорного 4-б) Строительство быстровозводимого здания школы по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-б Авторский надзор, стройконтроль (дошкольное учреждение на 80 мес по адресу: г. Цимлянск, ул. Нагорного 4-б) Авторский надзор, стройконтроль (дошкольное учреждение на 90 мес по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а) |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2572,7 2146,5 451,0 676,5 | 2572,7 2146,5 451,0 676,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2572,7 2146,5 451,0 676,5 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.11 | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7685,7 | 7685,7 | 0,0 | 7685,7 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.12 | ОМ 1.18 Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | проведены мероприятия с детьми в МБОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 117,5 | 117,5 | 25,6 | 91,9 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.13 | ОМ 1.20 Текущий ремонт образовательных учреждений: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Инженер-строитель отдела образования | Проведен текущий ремонт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 3973,7 476,7 | 0,0 3973,7 476,7 | 0,0 0,0 162,91 | 0,0 3973,7 313,79 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.14 | ОМ 1.21 Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Заменены школьные автобусы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2962,7 | 2962,7 | 116,72 | 2845,98 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.15 | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4879,3 | 4879,3 | 2439,6 | 2439,7 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.16 | О.М. 1.23 Устройство спортивных площадок: общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Спортивные площадки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 297,2 102,0 | 297,2 102,0 | 297,17 100,0 | 0,03 2,0 Экономия в результате договорных обязательств |
| 1.1.17 | О.М. 1.27 Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) (МБОУ Дубравненская ООШ) | Инженер-строитель отдела образования | Проведен капитальный ремонт | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3519,5 | 3519,5 | 0,0 | 3519,5 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.18 | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Проведены противопожарные мероприятия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 655,1 1001,8 5,0 | 655,1 1001,8 5,0 | 545,22 608,64 0,0 | 109,88 393,16 5,0 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.19 | О.М. 1.32 Сертификация спортивных объектов | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Прошли сертификацию спортивных объектов | 01.01.2021 | 01.10.2021 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 1.1.20 | ОМ 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Организован подвоз учащихся к школе и обратно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9352,1 | 9352,1 | 4153,53 | 5198,57 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.21 | Приоритетное О.М. 1.34 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Обновлена материально-техническая база | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4138,0 | 4138,0 | 1691,56 | 2446,44 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.22 | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | подготовлены образовательные организация к осенне-зимнему периоду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1.23 | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель заведующего Малая А.Ю. | Ежемесячно выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 17264,5 | 17264,5 | 9864,21 | 7400,29 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 11224,2 | 11224,2 | 4844,91 | 6379,29 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3502,6 | 3502,6 | 1341,38 | 2161,22 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3216,1 | 3216,1 | 1410,99 | 1805,11 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О.В | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3528,9 | 3528,9 | 1764,60 | 1764,3 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Расходы на строящиеся сады (земельный налог) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | оплата земельного налога строившихся детских садов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 976,6 | 976,6 | 327,94 | 648,66 расходы будут осуществляться до 30.12.2021 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | X | X | X |  |  |  | X |
| 2.2 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X | X | 549954,5 | 549954,5 | 295948,5 | 254006,0 |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 13234,7 | 13234,7 | 1764,6 | 11470,1 |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 536719,8 | 536719,8 | 294183,9 | 242535,9 |

О.М. –основное мероприятие

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В.Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 5-08-40

Антонова Алина Михайловна  5-08-29