ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | X | X | X | 343,5 | 343,5 | 65,3 | 278,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 343,5 | 343,5 | 65,3 | 278,2 – планируется освоить до конца года |
| 3 | Подпрограмма 2«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | X | X | X | 490883,6 | 490883,6 | 76,1 | 490807,5 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 478347,2 | 478347,2 | 0,0 | 478347,2– планируется освоить до конца года |
| 5 | Основное мероприятие 2.4.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12536,4 | 12536,4 | 76,1 | 12460,3– планируется освоить до конца года |
| 6 | Основное мероприятие 2.7.Приобретение техники | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем надежности предоставления услуг  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 3«Благоустройство» | Администрация Цимлянского района, ООО «Благоустройство Цимлянского района» (Бурда А.В.),органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | X | X | X | 809,8 | 809,8 | 609,9 | 199,9 |
| 8 | Основное мероприятие 3.1.Мероприятия по осуществлению полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Администрация Цимлянского района, ООО «Благоустройство (Бурда А.В.) Цимлянского района»,органы местного самоуправления муниципальных образований Цимлянского района в случае принятия их представительными органами соответствующих решений | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем услуг, согласно гарантированного перечня услуг по погребению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 809,8 | 809,8 | 609,9 | 199,9 планируется освоить до конца года |
| 9 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 492036,9 | 492036,9 | 751,3 | 491285,6 |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района № 924 от 12.12.2018.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района».

Подпрограмма 3 «Благоустройство»

Распоряжением Администрации Цимлянского района № 5 от 20.01.2021 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 492036,9 тыс. рублей. В том числе 464413,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 21785,5 тыс. рублей - средства областного бюджета, 5838,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. Расходование денежных средств было направлено на выполнение следующих основных мероприятий:

- мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» - 343,5 тыс. рублей;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации – 478347,2 тыс. рублей;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги–12536,4 тыс. рублей;

На 1 июля 2021 года фактически освоено 751,3 тыс. рублей, что составляет 0,15%.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова