**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика»

по итогам I полугодия 2021 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 03.12.2018 № 873 (далее - муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 1314,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2021 освоение средств составило 498,6 тыс. рублей, или 37,93 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 - «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика».

Утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» на 2021 год распоряжением Администрации Цимлянского района от 25.12.2020 328 (далее – План реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма1) на 2021 год финансирование предусмотрено 20,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 освоено 5,1 тыс. рублей, или 25,5%.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация четырнадцати основных мероприятий. По итогам первого полугодия 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 3 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение, доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100 процентов, проводится ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей, освоено 0 тыс. рублей, или 0%.

Неосвоенные средства запланированы к освоению в 3 квартале 2021 года в рамках проведения ежегодного **межрайонного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и пониманию путь открыт».**

По итогам первого полугодия 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: проведены 2 консультации с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам и деятельности СНКО Цимлянского района. Руководитель Цимлянской районной организации Всероссийского общества инвалидов подал заявку на предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимой (социальной) программы в сфере популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сотрудничество органов местного самоуправления и некоммерческих организаций оправдало себя в таких формах, как круглые столы, организационно-правовое консультирование, совместная реализация социальных мероприятий. Все они показали, насколько эффективнее решаются общественные проблемы, когда потенциал общественных организаций получает поддержку органов местного самоуправления и включается в совместную работу.

Администрацией района совместно с управлением социальной защиты населения МО «Цимлянский район» в первом полугодии 2021 года было проведено 3 **заседания круглого стола по вопросам социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья** с Цимлянской районной организацией Всероссийского общества инвалидов, Цимлянским отделением Ростовской региональной организации инвалидов «Союз-Чернобыль».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 1184,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 освоено 493,5 тыс. рублей, или 41,67%.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

По итогам первого полугодия 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Управляющий делами А.В. Кулик

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Муниципальная политика" за отчетный период 6 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работы  Гетманова Н.К. | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 5,1 | 14,9 |
| 2 | ОМ 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работы  Гетманова Н.К. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 5,1 | 14,9  остальные расходы на обучение запланированы на 2 полугодие |
| 3 | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | заведующий сектором социальной сферы Бондарева Е.С. | X | X | X | 110,0 | 110,0 | 0 | 110,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | заведующий сектором социальной сферы Бондарева Е.С. | Решение актуальных проблем в районе, уменьшение социального неравенства, активизации гражданского участия в предоставлении населению конкурентных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 110,0 | 110,0 | 0 | 110,0  расходы на поддержку НКО запланированы на 3 квартал |
| 5 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работы  Гетманова Н.К. | X | X | X | 1184.4 | 1184,4 | 493,5 | 690,9 |
| 6 | ОМ 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работы  Гетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1184.4 | 1184,4 | 493,5 | 690,9 |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1314,4 | 1314,4 | 498,6 | 815,8 |
| заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работы  Гетманова Н.К. | X | X | X | 1314,4 | 1314,4 | 498,6 | 815,8 |

Управляющий делами А.В. Кулик