Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 876 (далее – муниципальная программа).

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2021 года предусмотрено финансирование двух подпрограмм:

- по подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды рациональное природопользование в Цимлянском районе» на 2021 год 36,0 тыс. рублей;

- по подпрограмме 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» 6233,6 тыс. рублей.

Всего на 2021 год расходы на реализацию муниципальной программы составят 6269,6 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 03.02.2021 № 15 план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год».

Фактическое освоение средств за отчетный период составило 5,4 тыс. рублей или 0,08 % годового объема, в том числе:

- по подпрограмме 1. «Охрана окружающей среды рациональное природопользование в Цимлянском районе» на 2021 годы 5,4 тыс. рублей или 15 % годового объема;

- по подпрограмме 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» 0,0 тыс. рублей или 0 % годового объема финансирования.

Выполнение контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы основывается при оценке ведомственных показателей и статистических данных за отчетный период.

Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе»

Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения»: мероприятия по выполнению целевых индикаторов муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками.

Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами»

Основное мероприятие 2.1 «Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района»: мероприятия по выполнению целевых индикаторов муниципальной программы осуществляются в соответствии с плановыми сроками. Анализ выполнения показателей будет произведен после получения статистической информации по итогам первого полугодия 2021 года.

В ходе анализа, ожидаемых показателей плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2021 год, по итогам 6 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 					Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-12-77

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период 6 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе» | Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 36,0 | 36,0 | 5,4 | 30,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Воспитание экологической грамотности и культуры подрастающего поколения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 36,0 | 36,0 | 5,4 | Мероприятие запланировано на III – IV квартал 2021г. |
| 3. | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» | Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 6233,6 | 6233,6 | 0,0 | 6233,6 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района | заместитель главы Администрации Цимлянского района по строи-тельству, ЖКХ и архитектуре, Почтова Е.В И.о. заместителя главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Улучшение экологического состояния окружающей среды, снижение воздействия на окружающую среду | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6233,6 | 6233,6 | 0,0 | Мероприятие запланировано на III – IV квартал 2021г. |
| 5. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 6269,6 | 6269,6 | 5,4 | 6264,2 |

Исполняющий обязанности заместителя

Главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальника отдела сельского хозяйства 			 								Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-12-77