ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 41487,0 | 41487,0 | 16907,4 | 24579,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 24295,9 | 24295,9 | 8310,1 | 15985,8  Планируется освоить в IV квартале 2021 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2021 | 30.11.2021 | 11040,6 | 11040,6 | 8537,3 | 2503,3  Планируетсяосвоить в IV квартале 2021 года |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Капитально отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.  Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6.  Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В. | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 6000,0 | 6000,0 | 60,0 | 5940,0  Планируетсяосвоить в IV квартале 2021 года, I квартале 2022 году (заключены переходящие контракты) |
| 8 | Основное мероприятие 1.7.  Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 150,5 | 150,5 | 0,0 | 150,5 Планируетсяосвоить в IV квартале 2021 года |
|  | строительство и реконструкцию; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработку проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  | 150,5 | 150,5 | 0,0 |  |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное  мероприятие 2.1.  Проведение мероприятий, пропагандирующих меры по соблюдению правил дорожного движения на территории Цимлянского района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Почтова Е.В | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 41487,0 | 41487,0 | 16907,4 | 24579,6 |

Исполняющий обязанности заместителя главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Т.А. Мусатова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 03.02.2021 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 41487,0 тыс. рублей, средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 24295,9 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 11040,6 тыс. рублей;

- проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 6000,00 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

На 1 октября 2021 года фактически освоено 16907,4 тыс. рублей, что составляет 40,8 % на выполнение основных мероприятий:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.