ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 619,0 | 619,0 | 319,51 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение рыночной оценки | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 130,0 | 130,0 | 40,44 | Заключены муниципальные контракты № 06/21 от 16.03.2021 на сумму 24,19 тыс. руб., исполнен в полном объеме, № 29/21-ЗМО от 05.04.2021 на сумму 3,5 тыс. руб. выполнен, № 58/21-ЗМО от 07.07.2021 на сумму 5,0 тыс. руб. выполнен, № 20/21 от 13.07.2021 на сумму 17,9 тыс.руб. исполнен не в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 189,0 | 189,0 | 28,0 | Заключен муниципальный контракт № 09/21-ЗМО от 01.02.2021 на сумму 8,0 тыс. руб. выполнен в полном объеме, № 29/21 от 16.08.2021 на сумму 20,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе; обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 201,07* | Заключены муниципальные контракты: № 02/21 от 02.03.2021 на сумму 51,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, №17/21 от 15.06.2021 на сумму 63,07 тыс.руб., № 51/21-ЗМО от 29.06.2021 на сумму 77,0 тыс. руб., № 84/21- ЗМО от 21.09.2021 на сумму 10,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов: - обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков); - обеспечивающих оказание муниципальных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | Заключен муниципальный контракт № 70/21-ЗМО от 29.07.2021 на сумму 50,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме |
| 6 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 619,0 | 619,0 | 319,51 | 299,49 |
|  |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 619,0 | 619,0 | 319,51 | 299,49 |

* Перевыполнение данной статьи обусловлено экономией основного мероприятия «1.1 Расходы на проведение рыночной оценки».

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 886.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 619,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2021 заключено контрактов (в т.ч. услуг) на 319,51 тыс. руб. (51,6 %).

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам за 9 месяцев 2021 года составило 319,51 тыс. руб. или 51,6 %.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму 1 - «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 24.12.2020 № 321 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2021 год.

На реализацию основных мероприятий:

1. Расходы на проведение рыночной оценки на 2021 год предусмотрены в сумме 130,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 40,44 тыс. руб. или 31,1 % (Заключены муниципальные контракты от № 06/21 от 16.03.2021 на сумму 24,19 тыс. руб., № 29/21-ЗМО от 05.04.2021 на сумму 3,5 тыс. руб., № 58/21-ЗМО от 07.07.2021 на сумму 5,0 тыс. руб., № 20/21 от 13.07.2021 на сумму 17,9 тыс.руб.). Всего контрактов заключено на сумму 50,59 тыс. руб. (38,9%).

2. Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2021 год предусмотрены в сумме 189,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 28,0 тыс. руб. или 14,8 %. (Заключен муниципальный контракт № 09/21-ЗМО от  01.02.2021 на сумму 8,0 тыс. руб. выполнен в полном объеме, № 29/21 от 16.08.2021 на сумму 20,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме.). Всего контрактов заключено на сумму 28,0 тыс. руб. (14,8 %).

3. Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2021 год предусмотрены в сумме 200,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 201,07 тыс. руб. или 100,5 % (заключены муниципальные контракты № 02/21 от 02.03.2021 на сумму 51,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, №17/21 от 15.06.2021 на сумму 63,07 тыс.руб., № 51/21-ЗМО от 29.06.2021 на сумму 77,0 тыс. руб., № 84/21- ЗМО от 21.09.2021 на сумму 10,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме.). Всего контрактов заключено на 201,07 тыс. руб. (100,5 %).

4. Расходы на обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2021 год предусмотрены в сумме 100,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 50,0 тыс. руб. или 50 %. (Заключен муниципальный контракт № 70/21-ЗМО от 29.07.2021 на сумму 50,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме).