Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации по итогам 9 месяцев 2021 года .

 Молодежную политику в Цимлянском районе следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Цимлянского района, реализуемое на основе утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 885 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Молодежная политика и социальная активность», в 2021 году были внесены изменения в муниципальную программу: постановлением Администрации Цимлянского района № 37 от 27.07.2021, также распоряжением Администрации Цимлянского района № 17 от 05.02.2021 года были внесены изменения в распоряжение Администрации Цимлянского района от 25.12.2020 № 325 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2021 год

 Муниципальная программа делится на четыре подпрограммы:

1. «Поддержка молодежных инициатив»;

2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»;

3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;

4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики».

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составляет 363,4 тыс. рублей, из них областной бюджет – 124,1 тыс. рублей, а местный бюджет – 239,3 тыс. рублей.

 На подпрограмму 1 «Поддержка молодежных инициатив» выделено – 218,4 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 124,1 тыс. рублей и местный бюджет – 94,3 тыс. рублей, на подпрограмму 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» - 118,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на подпрограмму 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» - 27,0, на подпрограмму 4 «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» - 0,00 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.10.2021 израсходовано средств:

 Всего 169,8 тыс.рублей.

 По подпрограмме 1 – 101,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 47,6 тыс. рублей и местный бюджет – 83,7 тыс. рублей, т.е. 46,4 %;

 По подпрограмме 2 – 68,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, т.е. 58 %;

 По подпрограмме 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» - 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 0 %;

 По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» денежные средства не предусмотрены.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 218,4 | 218,4 | 101,3 | 117,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 218,4 | 218,4 | 101,3 | 117,1 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Конкурс «Лидер года» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 30,0 | 22,3 | 7,7 освоение средств запланировано на ноябрь 2021 года |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Мероприятие, посвященное Дню российской молодежи | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3.Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,0 | 29,0 | 0,00 | 29,0освоение средств запланирова-но на ноябрь 2021 года |
| 6. | Мероприятие 1.1.4.Оказание транспортных услуг для участия делегации Цимлянского района в молодежных форумах Ростовской области | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых лю­дей, обладаю­щих лидер­скими навыками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 130,4 | 130,4 | 50,0 | 80,4 денежные средства возвращены в Комитет по МП, т.к. перевозок делегаций больше не запланировано |
| 7. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1. Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 8. | Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 118,0 | 118,0 | 68,5 | 49,5Согласно плана работы освоение ден.средств предусмотрено в 4- квартале 2021 года |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 78,0 | 78,0 | 48,5 | 29,5 освоение средств запланировано на ноябрь 2021 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения ме­роприятий по содействию пат­риотическому воспитанию мо­лодых людей Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 освоение средств запланировано на ноябрь 2021 года |
| 11. | Мероприятие 2.2.1.Организация и проведение конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Привлечение культурного потенциала Цимлянского района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,00 |
| 12. | Мероприятие 2.2.2.Организация и проведение муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 20,0 освоение средств запланировано на октябрь 2021 года |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Проведение мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
| 14. | Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Х | X | X | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 27,0Согласно плана работы освоение ден.средств предусмотрено в 4 квартале 2021 года |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Организация и участие в мероприятиях по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 27,0 Освоение средств запланировано на 5 декабря 2021 года «День добровольца» |
| 16. | Мероприятие 3.1.1.Изготовление сувенирной продукции по направлению «Добровольчество (волонтерство)», наградной атрибутики с символикой Ростовской области, Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Проведение серии мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность; первичная профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; популяризация здорового образа жизни и физкультуры; профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 27,0 | 27,0 | 0,00 | 27,0 Освоение средств запланировано на 5 декабря 2021 года «День добровольца» |
| 17. | Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 363,4 | 363,4 | 169,8 | 193,6 |