**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика»

по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 03.12.2018 № 873 (далее - муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2021 году местным бюджетом предусмотрено 1341,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 освоение средств составило 880,23 тыс. рублей, или 65,62 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе»;

 Подпрограмма 2 - «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»;

 Подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика».

Утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» на 2021 год распоряжением Администрации Цимлянского района от 25.12.2020 328 (далее – План реализации).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма1) на 2021 год финансирование предусмотрено 47,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 освоено 40,63 тыс. рублей, или 86,4%.

 Подпрограммой 1 предусмотрена реализация четырнадцати основных мероприятий. По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 6 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение, доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100 процентов, проводится ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании.

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 110,0 тыс. рублей, освоено 50,0 тыс. рублей, или 45,5%.

 Неосвоенные средства запланированы к освоению в 4 квартале 2021 года.

 В рамках проведения ежегодного **межрайонного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и пониманию путь открыт». В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Цимлянского района проведение мероприятия перенесено на более поздний срок.**

По итогам девяти месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: проведены 4 консультации с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам и деятельности СНКО Цимлянского района. Руководитель Цимлянской районной организации Всероссийского общества инвалидов уведомлен о возможности подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 г.

Сотрудничество органов местного самоуправления и некоммерческих организаций оправдало себя в таких формах, как круглые столы, организационно-правовое консультирование, совместная реализация социальных мероприятий. Все они показали, насколько эффективнее решаются общественные проблемы, когда потенциал общественных организаций получает поддержку органов местного самоуправления и включается в совместную работу.

Администрацией района совместно с управлением социальной защиты населения МО «Цимлянский район»за девять месяцев 2021 года было проведено 5**заседаний круглого стола по вопросам социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья** с Цимлянской районной организацией Всероссийского общества инвалидов, Цимлянским отделением Ростовской региональной организации инвалидов «Союз-Чернобыль».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2021 год предусмотрено 1184,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 освоено 789,6 тыс. рублей, или 66,67%.

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

По итогам 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Управляющий делами А.В. Кулик

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Муниципальная политика" за отчетный период 9 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 47,0 | 47,0 | 40,63 | 6,37 |
| 2 | ОМ 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 47,0 | 47,0 | 40,63 | 6,37остальные расходы на обучение запланированы на 4 квартал |
| 3 | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | заведующий сектором социальной сферы Бондарева Е.С. | X | X | X | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 60,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | заведующий сектором социальной сферы Бондарева Е.С. | Решение актуальных проблем в районе, уменьшение социального неравенства, активизации гражданского участия в предоставлении населению конкурентных услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 60,0расходы на поддержку НКО запланированы на 4 квартал |
| 5 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 1184.4 | 1184,4 | 789,6 | 394,8 |
| 6 | ОМ 3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1184.4 | 1184,4 | 789,6 | 394,8остальные расходы на публикацию запланированы на 4 квартал |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1341,4 | 1341,4 | 880,23 | 461,17 |
| заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 1341,4 | 1341,4 | 880,23 | 461,17 |

Управляющий делами А.В. Кулик