### Приложение

ОТЧЕТ                                                                                                                                                                                                                                                         об исполнении плана реализации муниципальной программы   «Поддержка казачьих обществ Цимлянского района»  за отчетный период                         9 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | X | X | X | 4977,9 | 4 932,4 | 3199,9 | 1732,5 |
| 2. | ОМ 1.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы | Атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | Сохранение численности членов казачьих обществ, задействованных в важнейших социальных, экономических и культурных проблемах Цимлянского района на уровне прошлого года | 01.01. 2021г | 31.12 2021г | 4977,9 | 4 932,4 | 3199,9 | 1732,5 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Расширение перечня видов деятельности казачьей дружины в рамках установленных полномочий муниципального образования 3> | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г., атаман юртового казачьего общества «Цимлянский юрт» Сыропятов Р.М. | За 9 мес. 2021 года казачьей дружиной Цимлянского района осуществлено выходов на дежурства на территории Цимлянского района: участие в мероприятиях по профилактике и выявлению преступлений – 1350; участие в обеспечении безопасности граждан при проведении праздничных, спортивных и иных общественных мероприятий с массовым сосредоточением людей – 268; участие в выявлении административных правонарушений – 357; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в общественных местах –40; мероприятий по профилактике ЧС – 43; мероприятий по охране окружающей среды – 45 | X | 31.12. 2021г | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Заведующий отделом образования Антипов И.В. | X | X | X | 65,9 | 65,9 | - | 65,9 |
| 5. | ОМ 2.1. Организация и проведение мероприятий по развитию образования, патриотическому и нравственному воспитанию казачьей молодежи | Директор Камышевской СКОШ Кострюкова А.Б. | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2021г. | 01.01. 2021г | 31.12. 2021г | 65,9 | 65,9 | - | 65,9 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Вовлечение широкого круга детей и подростков в мероприятия, проводимые образовательными организациями, использующими в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | Заведующий отделом образования - Антипов И.В., директор Камышевской СКОШ Кострюкова А.Б. | Мероприятия запланированы на IV-й квартал 2021г. | X | 31.12. 2021 | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5043,8 | 4 998,3 | 3199,9 | 1798,4 |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 4977,9 | 4 932,4 | 3199,9 | 1732,5 |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 65,9 | 65,9 | - | 65,9 |

Заместитель главы Администрации района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства                                                      	   		                                                 Л.Г. Куфаев