администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021    	                                  № 130                                         г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41                «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности главы

Администрации Цимлянского района                                             Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от18.02.2020 № 130

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Доступная среда»  за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Цимлянского района, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

проведены работы по адаптации и дооборудованию учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, образования, культуры;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению обеспечены техническими средствами реабилитации в порядке областной очереди.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а

также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование нормативно правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – выполнено.

В течение 2020 года в условиях пандемии управлением социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов, оценки отношения населения к проблемам инвалидов. 60 процентов опрошенных получают информацию о своих правах и гарантированных мерах социальной поддержки из телепередач, 80 процентов опрошенных имеют возможность перемещаться внутри дома самостоятельно, 75 процентов опрошенных уверенны, что в случае потребности им окажут необходимую помощь, опрошенные высказались об изменении за последние 2 года в лучшую сторону уровень оснащения объектов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов (пандусы, поручни, подъемники, указатели), возрос и уровень удовлетворенности оказываемыми услугами в различных сферах жизнедеятельности.

Управлением социальной защиты населения ежеквартально осуществлялись мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы. Администрацией района принято ряд постановлений, направленных на улучшение положений инвалидов в районе: постановление Администрации Цимлянского района 28.10.2020 № 811 «Об утверждении Порядка проведения в Цимлянском районе мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», 08.07.2020 № 475 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 01.12.2015 № 674 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020 годы», 23.10.2020 №292 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 №292 «Об утверждении плана мероприятий по обследованию жилых помещений и общего имущества инвалидов с учетом их потребностей», 31.01.2020 № 83 «О порядке согласовании зданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры и приемки, вводимых в эксплуатацию объектов в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других  маломобильных групп населения в Цимлянском районе».

Постоянно ведется работа по обновлению карты доступности на сайте www.zhit-vmeste.ru. Информация находится в актуальном состоянии.

Основное мероприятие 1.2 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» выполнено.

Проведен капитальный ремонт МБУ «ЦСО» ЦР для инвалидов и других маломобильных групп населения расположенного по адресу: Ростовская обл., Цимлянский р-н, х. Паршиков, ул. Мира, 4, на общую сумму 3160,0 тыс. рублей.

Адаптация муниципальных учреждений культуры: приобретение тактильных вывесок с азбукой Брайля продукции для «Детской библиотеки» г.Цимлянск, ул.Советская, 44 и МБУК ЦР «ЦМБ» г.Цимлянск, ул.Ленина, 15 выполнено на общую сумму 5,0 тыс. рублей.

Адаптация 9 дошкольных учреждений: МБДОУ д/с: «Елочка», п.Дубравный, ул.Садовая, 8; «Ивушка», г.Цимлянск, ул.Ленина, 53; «Сказка», г.Цимлянск, ул.Донская, 33; «Алые паруса», г.Цимлянск, ул.Ленина, 123 б; «Теремок», г.Цимлянск, ул.Донская, 37/10; «Светлячок», г.Цимлянск, ул.Советская, 12; «Радость», г.Цимлянск, пер.Школьный, 4; «Колосок», ст.Красноярская, ул.Победы, 93; «Золотая рыбка», г.Цимлянск, ул.Октябрьская, 39, - приобретены мнемосхемы, вывески с названием организаций, графиком работы организаций, плана здания выполнены шрифтом Брайля на общую сумму 150 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 
4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан. Анализ показала, что в настоящее время граждан, имеющих право на данную меру социальной поддержки, нет.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов с заболеваниями  опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации.

11 инвалидов с заболевания опорно-двигательного аппарата получили 19 средства реабилитации.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации.

12 инвалида по зрению получили 18 средств реабилитации.

При МБУ «ЦСО» Цимлянского района продолжает работу пункт проката средств реабилитации на бесплатной основе. В 2020 году 88 человек получили средства реабилитации.

Основное мероприятие 2.4. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов.

В октябре 2020 года проведен четвертый межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру и пониманию путь открыт» в онлайн формате.

В преддверии Международного дня инвалидом Администрацией Цимлянского района был разработан план районных мероприятий, которыей был призван обратить внимание на людей с ограниченными возможностями здоровья.

В школах района проведены благотворительные мероприятия, посвященные социально-значимым датам в жизни инвалидов. 3 декабря члены волонтерского клуба «Доброе сердце» посетили общество инвалидов и вручили подарки, изготовленные школьниками своими руками. А также подарки были вручены учителям – ветеранам и детям-инвалидам.

С 1 по 6 декабря проведен творческий конкурс мастерства для детей с ограниченными возможностями здоровья «Грани таланта» с 5 по 11 классы, в котором приняли участие 11 детей. Особое внимание учащихся было обращено на то, что люди с ограниченными возможностями здоровья очень талантливы и имеют огромное стремление к жизни.

Во всех образовательных учреждениях района проведены: классные часы «Добру откроются сердца», «Добро сеять – добро пожинать»; уроки толерантности «Верь в себя!», «Равные среди равных», «О тех, кто рядом»; художественные выставки детских работ «Мы разные, но мы вместе»; районный конкурс рисунков «Мир глазами детей». Школьные прессцентры выпустили информационные буклеты для родителей: «Я такой же, как ты», «Счастливое детство».

352 учащихся, занявшие призовые места, были награждены грамотами и медалями.

Все официальные интернет-сайты района адаптированы для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволят им принимать активное участие в жизни общества.

На сегодняшний день учреждения культуры являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга.

В учреждениях культуры района работают 11 клубных формирований, в состав участников которых входят инвалиды.

В 2020 году исполнилось 450 лет служения донских казаков государству российскому. В рамках этого события ансамбль народной песни «Золотые родники», в составе которого выступает инвалид с детства, подготовил программу истории казачества.

Выпущен видео-журнал о детях с синдромом Дауна, проживающих в районе, об их достижениях, умениях, проблемах, радостях и Победах.

Отделом культуры в районе проводятся разнообразные мероприятия, целью которых является интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

Ансамбли района «Майдан», «Русская душа» приняли участие в дистанционном фестивале художественной самодеятельности среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Берег надежды», которых прошел с 16 по 3 декабря 2020 года в городе Волгодонске.

Принял участие Цимлянский район и в IV межрайонном фестивале творчества людей с ограниченным возможностями здоровья в Волгодонском районе. Одной из целей фестиваля было развитие активной жизненной позиции, создание необходимых условий для единения с обществом людей с ограниченными возможностями.

Для удобства инвалидов учреждения культуры оснащены мнемосхемами, рельефными стрелками и надписями, выполненные рельефно-точечным шрифтом. Для районной библиотеки приобретен громкоговоритель, через который можно производить дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. С 2020 года Центральная межпоселенческая библиотека оформляет подписку на журнал Всероссийского общества слепых «Наша жизнь».

Центральная районная больница Цимлянского района при помощи социальных сетей, распространения памяток в условиях пандемии, распространяла материал «Как получить инвалидность. С чего начать».

Волонтерами Цимлянского района совместно с волонтерами партии «Едина Россия» было роздано 54 продуктов набора для инвалидов, а также вручено 5 подарков детям-инвалидам.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Постоянный контроль в 2020 году за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств областного и местного бюджетов в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 3317,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1,9 тыс. рублей:

областной бюджет – 3008,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 306,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 19.12.2019 № 248 «О бюджете Цимлянского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2019 год составил 3317,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3317,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1,9 тыс. рублей:

областной бюджет – 3008,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 306,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
3315,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 рублей:

областной бюджет – 3008,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 306,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Цимлянского района составил 1,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием обращений граждан на меры социальной поддержки.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2020 год

Программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, из них: по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3- фактическое значение выше планового.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе» плановое значение 80,0 процента, фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 71,0 процента, фактическое значение – 71,0 процента.

Показатель 3 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» - плановое значение 11,3 процента, фактическое значение – 43,4 процента.

Показатель 1.1. «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования» - плановое значение 18,7 процента выполнено.

Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов» - плановое значение 70 процента, фактическое значение 70 процента.

Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся» - плановое значение 14,0 процента, фактическое значение 61,1 процента.

Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся» - плановое значение 10,0 процента, фактическое значение 34,2 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 2.

Раздел 6. Информация

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 3,8;

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 4,4;

- эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 3,4.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составляет 1 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №3.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3315,0 тыс. руб./3317,0 тыс. руб.= 1,0

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/1=1,0

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в 2020 году равен:

1,0х0,5 + 1,00х0,3 + 1,0х0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год предлагается в 2021 году откорректировать целевые показатели. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют. Усилить межведомственное взаимодействие.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Всего | 3317,0 | 3317,0 | 3315,0 |
|  | местный бюджет | 306,7 | 306,7 | 306,7 |
|  | - федерального бюджета | 1,9 | 1,9 | 0 |
|  | - областного бюджета | 3008,4 | 3008,4 | 3008,3 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Всего | 3315,1 | 3315,1 | 3315,0 |
|  | местный бюджет | 306,7 | 306,7 | 306,7 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 3008,4 | 3008,4 | 3008,3 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритет ных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техничес-кими средствами адаптации | Всего | 3315,1 | 3315,1 | 3315,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» | Всего | 1,9 | 1,9 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 1,9 | 1,9 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт | Всего | 1,9 | 1,9 | отсутствуют обращение граждан |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.4. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференции, декады инвалидов по проблемам инвалидов | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Цимлянском районе | процентов | 75,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 70,0 |  | 71,0 | 71,0 |  |
| 3. | Показатель 3.Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов | процентов | 11,3 |  | 11,3 | 43,4 |  |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Доля доступных для детей-инвалидов образовательных учреждений в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования | процентов | 18,7 |  | 18,7 | 18,7 |  |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 62,0 | 70 |  | 70 |  |
| 7. | Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 14 | 14 |  | 61,1 |  |
| 8. | Показатель 2.3.Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от общего числа обратившихся | процентов | 9 | 10 |  | 34,2 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Доступная среда» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализа-ции/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно правовой основы жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающая сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | для совершенствования нормативно правовой основы жизнедеятельности маломобильных групп населения приняты постановления 28.10.2020 № 811 «Об утверждении Порядка проведения в Цимлянском районе мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов», 31.01.2020 № 83 «О порядке согласовании зданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры и приемки, вводимых в эксплуатацию объектов в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе», В минтруд РО направляется информация о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Цимлянский район |  |  |
| 2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | размещение в средствах массовой информации материалов по созданию доступности среды для людей с ограниченными возможностями здоровья | проведен социологический опрос инвалидов. Постоянно ведется работа по обновлению карты доступности на сайте www.zhit-vmeste.ru. Информация находится в актуальном состоянии. Все официальные интернет-сайты района адаптированы для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволят им принимать активное участие в жизни общества |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта, дооборудования и установки технических средств адаптации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | запланированные мероприятия выполнены |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.2.1. Адаптация здания МБУ «ЦСО» ЦР для инвалидов и других маломобильных групп населения расположенного по адресу: Ростовская обл., Цимлянский р-н, х. Паршиков, ул. Мира, 4 | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б. Погосян | 2020 | 09.01.2020 | 30.11.2020 | проведение работ по адаптации учреждения социального обслуживания населения Цимлянского района | выполнение работ по капитальному ремонту по адаптации здания для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. Контракт № 15 от 22.04.2020 подрядчик ООО «ОБЛ и К» |  |  |
| 5. | Мероприятие 1.2.2. Адаптация муниципальных учреждений культуры Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района/ заведующий Л.М. Степанова | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение доступности для инвалидов учреждения культуры | приобретены вывески азбукой Брайля для учреждений культуры |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.2.3. Адаптация муниципальных образовательных учреждений Цимлянского района | отдел образования Администрации Цимлянского района /заведующий И.В. Антипов | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | изготовление и размещение информационных схем, вывесок с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных шрифтом Брайля для 9 дошкольных учреждений | осуществлены закупки для 9 дошкольных учреждений |  |  |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1. Адаптация здания по адресу х.Паршиков, ул.Мира, 4 | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор С.Б.Погосян/ | 2020 | 09.01.2020 | 30.11.2020 | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | акт приемки от 13 ноября 2020 года |  |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2. Адаптация учреждений культуры | отдел культуры Администрации Цимлянского района/ Л.М. Степанова | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | выполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами) | установлены вывески азбукой Брайля для «Детской библиотеки» г.Цимлянск, ул.Советская, 44 и МБУК ЦР «ЦМБ» г.Цимлянск, ул.Ленина, 15 |  |  |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3. Адаптация образовательных учреждений Цимлянского района | отдел образования Администрации Цимлянского района/заведующий отделом И.В. Антипов | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | приобретение и установка вывесок шрифтом Брайля для дошкольных учреждений | для 9 дошкольных учреждений МБДОУ детские сады: «Елочка», п.Дубравный, ул.Садовая, 8; «Ивушка», г.Цимлянск, ул.Ленина, 53; «Сказка», г.Цимлянск, ул.Донская, 33; «Алые паруса», г.Цимлянск, ул.Ленина, 123 б; «Теремок» , г.Цимлянск, ул.Донская, 37/10; «Светлячок», г.Цимлянск, ул.Советская, 12; «Радость», г.Цимлянск, пер.Школьный, 4; «Колосок», ст.Красноярская, ул. Победы, 93; «Золотая рыбка», г. Цимлянск, ул.Октябрьская, 39 приобретение мнемосхем, вывесок с названием организаций, графиком работы организаций, , плана здания выполнены шрифтом Брайля |  |  |
| Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Т.В. Сосова | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение социальных гарантий инвалидов | отсутствуют обращения граждан |  |  |
| 11. | Контрольное событие 2.1. Выполнение обязательств государства перед инвалидами в части выплаты компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | выплата компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО | отсутствуют обращения граждан |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.2 . Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | обеспечение социальных гарантий инвалидов | предоставлены средства реабилитации согласно областной очереди |  |  |
| 13. | Контрольное событие 2.2. обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление технических средств реабилитации согласно очереди | 11 инвалидами предоставлены 19 средств реабилитации |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | предоставлены средства реабилитации согласно областной очереди |  |  |
| 15. | Контрольное событие 2.3. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление технических средств реабилитации согласно очереди | 12 инвалидами предоставлены 18 средств реабилитации |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.4. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | в связи с пандемией коронавируса «круглые столы» не проводились |  |  |
| 17. | Контрольное событие 2.4. размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам. начальника Н.В. Мец | 2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | размещение социально значимых материалов в газете «Придонье», сайтах Администрации района и управления социальной защиты населения, в социальных сетях | размещено 11 материалов в в газете «Придонье» и 23 на сайте управления социальной защиты населения по вопросам жизнедеятельности инвалидов |  |  |

Управляющий делами                                                                                       А.В. Кулик