администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021   	                               № 132                                           г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41                 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н.

Исполняющий обязанности главы

Администрации Цимлянского района                                              Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

от 18.02.2021 № 132

Отчет

о реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 (далее  –  муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты и доплаты;

обеспечено финансирование текущей деятельности управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области, муниципального автономного учреждения Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

осуществлена доставка специализированным автотранспортным средством лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а

также сведения о достижении контрольных событий

Программа состоит из четырех подпрограмм:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

Общее число заявлений от физических лиц о предоставлении государственных или муниципальных услуг, поступивших в управление социальной защиты населения в 2020 году составило 10367, принято положительных решений 7358, предоставлено 7896 консультаций. Большое количество мер социальной поддержки в связи с пандемией было продлено автоматически.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области» в отчетном периоде 448 ветеранам труда Ростовской области предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 44 ветерана воспользовались льготным зубопротезированием, 150 человек получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 441 человек воспользовались правом  бесплатного проезда на территории на городских и  внутрирайонных маршрутах,  2 гражданам присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области». Сумма затрат на предоставление мер социальной поддержки составила 5376,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 175-ЗС «О социальной поддержке ветеранов труда» 1292 ветеранам труда были предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 128 человек воспользовались льготным зубопротезированием, 602 человека получили 50 % компенсацию абонентской платой за телефон, 1326 граждан имеют единый проездной талон, 18 гражданам присвоено звание «Ветеран труда». Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий ветеранов труда составила 14752,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений» выполнено.

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 163-ЗС                            «О социальной поддержке тружеников тыла» меры социальной поддержки предоставлены 1 труженику тыла на зубопротезирование, выдано 58 льготных рецептов с 50% скидкой, 60 тружеников тыла имеют единый проездной талон.  Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий тружеников тыла составила 106,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения» выполнено.

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 164-ЗС                         «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» 42 гражданам предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, выдано 12 льготных рецептов, 22 человека имеют единый проездной талон, 3 ветерана получили компенсацию стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, 4 человека воспользовались льготным зубопротезированием. Сумма затрат на обеспечение социальных гарантий реабилитированных граждан составила 507,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. «Предоставление мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности» выполнено.

В соответствии с Областным законом от 17.01.2005 № 274-ЗС                          «О социальной поддержке граждан, работающих и проживающих в сельской местности» 1407 сельским специалистам, в том числе 838 педагогическим работникам,  предоставлена ежемесячная денежная компенсация за фактически произведенные расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере    43 122,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено.

14498,2 тыс. рублей направлено на предоставление 1028 семьям (1868 человек) субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено.

В соответствии с Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета» выплачено 44 социальных пособий на погребение на общую сумму 269,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных работ по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года               № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» выполнено.

Финансирование расходов на обеспечение организации исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения осуществлено в полном объеме в соответствии с заявками учреждений на сумму 12299,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» выполнено.

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 1974 федеральным льготникам (из них: ветеранов 150 чел., инвалидов – 1729 чел., «чернобыльцев» - 73 чел.) предоставлены меры социальной поддержки на оплату ЖКУ на сумму 13685,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы» выполнено. В 2020 году 51 получателю произведена выплата государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Цимлянского района на общую сумму 5373,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11. «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено.

Во исполнение Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов» 74 получателям произведена выплата ежегодной компенсации на сумму 1074,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. «Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» выполнено.

В соответствии с федеральным законом 76 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты на общую сумму 1997,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» предусмотрена реализация 1 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания»

Информация об учреждении и правилах предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района соответствует требованиям Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», а также Постановления Правительства Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» и освещается на информационных стендах учреждения, в СМИ и на официальном сайте Администрации Цимлянского района, собственной интернет - странице.

В отчетном периоде обоснованные жалобы на качество предоставляемых социальных услуг от потребителей услуг не поступали, получено 34 благодарности.

В 2020 году прокуратурой Цимлянского района, совместно с ОНД и ПР по Цимлянскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах проведена проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов.  Неисполненных предписаний, представлений нет.

В учреждении в полной мере соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19). На базе учреждения работает «горячая линия» по доставке продуктов питания для лиц старше 65 лет.

По результатам анкетирования опрошенных получателей социальных услуг, доля с оценкой «хорошо» и «отлично» составила 98% от общего числа опрошенных получателей социальных услуг.

В 2020 году нарушений санитарного законодательства не выявлено.

Укомплектованность организации специалистами по надомному обслуживанию составляет 97%, по стационарному обслуживанию – 98%.

Все учреждения социального обслуживания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. В полном объеме укомплектованы средствами пожаротушения, эвакуации, индивидуальной защиты.

- По результатам независимой оценки качества оказания услуг МБУ «ЦСО» ЦР общий бал по показателям: открытость и доступность информации; комфортность условий предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации;  удовлетворенность условиями оказания услуг составил 97,7 %.

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 20 основных мероприятий, из которых одно не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан.

Основное мероприятие 3.1. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в период пандемии.

Управлением социальной защиты населения было закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей в оздоровительные учреждения (Черноморское побережье Краснодарского края, г. Семикаракорск Ростовской области). Выплачено 2 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Общая сумма затрат составила 1504,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Организация отдыха детей в каникулярное время» выполнено.

Работали лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений с общим охватом 723 человек. Общая сумма затрат составила 2599,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.3. «Предоставление мер социальной поддержки 	детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 295 малообеспеченных семей, имеющие детей 1-2 года жизни, воспользовались мерами социальной поддержки на общую сумму 3909,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.4. «Предоставление мер социальной поддержки  на детей из многодетных семей» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 282 многодетной семье на 898 детей предоставлены ежемесячные денежные выплаты. Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг направлена 131 многодетной семье. Расходы на данные меры социальной поддержки составили 6682,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.5. «Выплата ежемесячного пособия на  ребенка» выполнено.

В соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области» ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1479 малообеспеченной семье на 2642 ребенка на сумму 19305,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.6. «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» 81 получателю осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 421,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.7. «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» выполнено.

Во исполнение Областного закона от 22.06.2012 № 882-ЗС «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» выполнено.

Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 214 семьям на 223 детей на сумму 26336,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.8. «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено.

В целях реализации Областного закона от 18.11.2011 № 727-ЗС 
«О региональном материнском капитале» выдано 28 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала, 37 человека воспользовались средствами регионального капитала на сумму  4128,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.9. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях» выполнено. Предоставлены меры социальной поддержки 25 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семья на сумму 2935,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.10. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 50 гражданам на сумму 6513,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.11. «Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия» не выполнено в связи с отсутствием заявлений граждан.

Основное мероприятие 3.12. «Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено.

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ                     «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в отчетном периоде 1 женщине предоставлены выплаты на общую сумму 68,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.13. «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»» выполнено. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 89 женщинам на 90 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 345 женщинам на 351 ребенка. Общая сумма выплат составила 18624,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.14. «Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» выполнено. Назначено и выплачено 12 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью на сумму 215,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.15. «Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» выполнено. 1439 семьям выплачена компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующей образовательную программу дошкольного образования, на общую сумму 2457,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.16. «Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)» выполнено. Предоставлены меры социальной поддержки 18 гражданам на сумму 18,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.17. «Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» выплачено. Меры социальной поддержки оказаны 2 гражданам на общую сумму 62,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.18. «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» выполнено.  Заключен 1 договор фрахтования на общую сумму 63,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.19. «Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка». В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 202 семьи получили выплаты на общую сумму 23985,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3.20. «Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.04.2020 № 405 «О расходовании средств областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи» выполнено. На 1490 детей осуществлена ежемесячная выплата на общую сумму 87 025,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 «Старшее поколение» предусмотрена реализация четырех мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района» выполнено. Денежные средства направлены на оплату коммунальных услуг и на укрепление материально-технической базы. Общая сумма средств составила 695,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.2. «Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания» выполнено. Общий объем финансирования в 2020 году составил 52505,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 4.3. «Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи, проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей, патриотическому воспитанию молодежи» выполнено.

В мае 2020 года была организована выплата единовременной материальной помощи инвалидам и участникам ВОВ с вручением в торжественной обстановке поздравительных открыток Губернатора Ростовской области, главы Администрации Цимлянского района с 75-летием Победы. Дополнительно за счет средств Администрации Цимлянского района и Ростовской АЭС ветеранам войны были выданы единовременные выплаты по 22 000,0 рублей каждому.

Социальными работниками и мобильной бригадой МБУ «ЦСО» ЦР оказывается помощь гражданам старше 65 лет по доставке продуктов первой необходимости и лекарственных препаратов в связи с пандемией. В период вынужденной самоизоляции сотрудниками учреждения пожилым гражданам было доставлено 650 веточек вербы, 650 куличей и 365 продуктовых наборов.

Основное мероприятие 4.4. «Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» выполнено.

В рамках реализации национального проекта «Демография» в апреле 2019 года Правительством Ростовской области Цимлянскому району передан автомобиль Газель NEXT для доставки лиц старше 65 лет в медицинские организации для прохождения диспансеризации, профосмотров, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Постановлением Администрации Цимлянского района от 11.07.2019 №529 «О мероприятиях, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации» утвержден 	Порядок доставки лиц старше 65 муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района в медицинские учреждения, создана мобильная бригада.

Заключено соглашение о взаимодействии между муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района и муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная районная больница» Цимлянского района.

Информирование населения об организации доставки лиц старше 65 лет осуществляется путем размещения информации в СМИ, на сайте учреждения, на информационных стендах, распространением буклетов и листовок, а также в ходе подворовых обходов. В 2020 году прошли диспансеризацию 242 человека.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на

ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2020 году влияли следующие факторы: проведение постоянной работы по сбору, обработке и анализу данных статистической отчетности, сокращение сроков получение информации  при помощи системы межведомственного взаимодействия, регулярное обновление программы «Отраслевой региональный социальный регистр населения», проведение информационно-разъяснительной работы управлением социальной защиты населения в целях создания доступности для населения района мер социальной поддержки, мониторинг выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района, карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств всех уровней бюджета в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 году составляет 389909,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 168188,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 215452,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6 267,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 379049,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета – 158740,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 214041,0 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6267,7 тыс. рублей.

За 2020 год направлено средств на реализацию программных мероприятий в объеме 376243,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 157358,7 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 212621,9 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 6262,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 2805,7 тыс. рублей, из них:

3,3 тыс. рублей – в связи с экономией по договорным обязательствам;

0,1 тыс. рублей - экономия за счет округления до сотых;

97,1 тыс. рублей – в связи с запретом выезда мобильных бригад в период пандемии коронавируса;

2574,6 тыс. рублей - уменьшение потребности в денежных средства;

130,6 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 году приведены в приложении № 2.

В ходе реализации программы в 2020 году перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы не было.

В муниципальной программе меры правового регулирования мероприятий не предусмотрены.

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность муниципальных бюджетных и автономных учреждений Цимлянского района в рамках данной программы не предусмотрена.

В течение 2020 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения семь раз (постановления Администрации Цимлянского района 
от 23.01.2020 № 58, от 02.06.2020 № 375, 10.08.2020 № 576, 19.10.2020 № 791, 24.12.2020 № 991).

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы                 за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 8 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю превышение планового, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год.

Показатель 1. «Среднегодовая численность населения района» плановое значение 32938 по предварительным статистическим данным фактическое значение показателя составляет 32690 человека. Официальные предварительные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 29 апреля 2021 года. Снижение фактического показателя по сравнению с плановым значением обусловлено негативными тенденциями процессов рождаемости и сохранением высоких показателей смертности населения, пендемией во время коронавируса.

Показатель 2. «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Цимлянском районе» плановое значение 7 процентов, фактическое значение 6,2 процента. Связано с увеличением доли пенсионеров в численности населения района по сравнению с 2019 годом.

Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 2.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные организации социального обслуживания плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 3.1. «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение 94 процентов, фактическое значение 84 процентов.

Показатель 3.2. «Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Цимлянском районе» плановое значение 86,4 процентов, фактическое значение 20,9 процентов. Низкий процент связан с запретами Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса.

Показатель 3.3. «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронажные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов» плановое значение 86,4 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 4.1. «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Раздел 6. Информация

о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,87;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,89;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 0,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составила 0,6 (5/8), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 (37/37), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2020 году составляет 1,0 (35/35), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

376243,3 тыс. руб./ 389909,5 тыс. руб.= 0,96

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,96=1,04

в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2020 году участниками программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6х0,5 + 1,00х0,3 + 1,04х0,2=0,81

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2020 год предлагается в 2021 году откорректировать целевые показатели. Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | Всего | 389909,5 | 379049,0 | 376243,3 |
|  | местный бюджет | 6267,7 | 6267,7 | 6262,7 |
|  | - федерального бюджета | 168188,9 | 158740,3 | 157358,7 |
|  | - областного бюджета | 215452,9 | 214041,0 | 212621,9 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 114137,3 | 114117,3 | 113052,0 |
|  | местный бюджет | 5373,3 | 5373,3 | 5373,2 |
|  | - федерального бюджета | 16800,3 | 16780,3 | 16757,2 |
|  | - областного бюджета | 91963,7 | 91963,7 | 90921,6 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Всего | 5376,4 | 5376,4 | 5376,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Всего | 14753,0 | 14753,0 | 14752,3 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Всего | 143,2 | 143,2 | 106,1 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | Всего | 542,4 | 542,4 | 507,9 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | Всего | 44073,1 | 44073,1 | 43122,5 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 14506,1 | 14506,1 | 14498,2 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Всего | 270,0 | 270,0 | 269,7 |
| Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области» | Всего | 12299,5 | 12299,5 | 12288,8 |
| Основное мероприятие 1.9. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Всего | 13686,0 | 13686,0 | 13685,4 |
| Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Всего | 5373,3 | 5373,3 | 5373,2 |
| Основное мероприятие 1.11. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Всего | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсационные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | Всего | 2040,3 | 2020,3 | 1997,8 |
| Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Подпрограмма 3. Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | Всего | 222372,0 | 211511,5 | 209868,2 |
|  | местный бюджет | 188,8 | 188,8 | 188,6 |
|  | - федерального бюджета | 151408,6 | 141960,0 | 140601,5 |
|  | - областного бюджета | 70774,6 | 69362,7 | 69078,1 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Всего | 1505,0 | 1505,0 | 1504,9 |
| Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 2603,1 | 2603,1 | 2599,8 |
| Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Всего | 3910,3 | 3910,3 | 3909,7 |
| Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Всего | 6682,1 | 6682,1 | 6682,1 |
| Основное мероприятие 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | Всего | 19326,5 | 19326,5 | 19305,3 |
| Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Всего | 422,2 | 422,2 | 421,6 |
| Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | Всего | 26343,5 | 26343,5 | 26336,4 |
| Основное мероприятие 3.8. Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Всего | 4174,0 | 4174,0 | 4128,5 |
| Основное мероприятие 3.9. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Всего | 5982,5 | 5982,5 | 5952,1 |
| Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Всего | 6682,0 | 6682,0 | 6506,8 |
| Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.12. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Всего | 127,4 | 127,4 | 68,4 |
| Основное мероприятие 3.13. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Всего | 18947,1 | 18947,1 | 18624,6 |
| Основное мероприятие 3.14. Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 215,6 | 215,6 | 215,5 |
| Основное мероприятие 3.15. Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Всего | 2457,5 | 2457,5 | 2457,5 |
| Основное мероприятие 3.16. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Всего | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Основное мероприятие 3.17. Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Всего | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
| Основное мероприятие 3.18. Оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | Всего | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
| Основное мероприятие 3.19. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 24894,2 | 24894,2 | 23985,1 |
| Основное мероприятие 3.20. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего | 97954,7 | 87094,2 | 87025,6 |
| Подпрограмма 4. «Старшее поколение» | Всего | 53420,2 | 53420,2 | 53323,1 |
|  | местный бюджет | 705,6 | 705,6 | 700,9 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - областного бюджета | 52714,6 | 52714,6 | 52622,2 |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | х | 0 |
| Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | Всего | 695,0 | 695,0 | 695,0 |
| Основное мероприятие 4.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | Всего | 52505,3 | 52505,3 | 52505,3 |
| Основное мероприятие 4.3. Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4. Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | Всего | 219,9 | 219,9 | 122,8 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Среднегодовая численность населения района | статистический | 33608 | 32938 |  | 32690 | Родилось 313 чел., умерло 561 чел. |  |
| 2. | Показатель 2. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Цимлянском районе | процентов | 7 | 7 |  | 6,1 | 11312 пенсионера в районе, 674 чел. обслужено Центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Доля граждан, получающих социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные организации социального обслуживания | процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 3.1.Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | процент | 102 | 94 |  | 84 | ( 2019 — 87 детей, в 2020 году – 73) |  |
| 6 | Показатель 3.2. Доля оздоровленных детей, от численности детей школьного возраста, проживающих в Цимлянском районе | процентов | 96,9 | 84,6 |  | 20,9 | (в 2020 году оздоровлением охвачено 1583 чел. в период коронавируса) |  |
| 7 | Показатель 3.3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), семейные детские дома, патронажные семьи, находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 94,0 | 97,6 |  | 100 |  |  |
| подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 4.1. Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | Процентов | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполни тель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок оконча-ния реализа-ции |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало реализа-ции |  |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 44 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование, 150 человек получили 50% компенсацию абонентской платы за телефон, 441 человека имеют единый проездной талон, 448 гражданам предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки ветеранов труда предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 1292 ветеранам труда предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 128 чел. воспользовались льготным зубопротезированием, 602 чел. получили 50% процентную компенсацию абонентской платы за телефон, 1326 чел. имеют единый проездной талон |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | меры социальной поддержки предоставлены 1 труженикам тыла на зубопротезирование, выдано 58 льготных рецептов с 50% скидкой, 60 человек имеют единый проездной талон |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 42 гражданам предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг на ЖКУ, 4 чел. – зубопротезирование, выдан 12 льготный рецепт с 50% скидкой, выплачена одна компенсация за проезд один раз в год на железнодорожном транспорте, 22 чел. имеют единый проездной талон |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки отдельным категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1407 граждан, работающих и проживающих в сельской местности, из них 838 чел. – педагогические работники |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | субсидии на оплату жку предоставлены гражданам в установленные сроки и в установленных объемах | 1028 семьям предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | помощь для погребения предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | выплачено 44 социальных пособий на погребение |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19 ноября 2009 года № 320-ЗС «Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в РО» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. МАУ МФЦ Цимлянского района /руководитель В.Б. Поляков |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | управление социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, и обеспечено финансирование текущей деятельности МАУ МФЦ Цимлянского района |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 1952 федеральным льготникам предоставлены меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | государственная пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 51 получателю |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 74 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР» предоставлена ежегодная денежная выплата |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.12. Ежемесячные, ежегодные и единовременные компенсацион ные и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. |  | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. | меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 76 гражданам предоставлены компенсационные и иные выплаты в соответствии с ФЗ №1244-1 от 15.05.1991 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. ««Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  |  | 31 декабря 2020 г. | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | ежеквартальное проведение заведующими отделений, заместителем директора, специалистом по социальной работе проверок на предмет качества выполнения социальных услуг, эффективности деятельности социальных работников |  |  |  |
| подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение оздоровления детей, проживающих в малоимущих семьях | закуплено 192 путевки для детей из малоимущих семей, оформлено и выплачено 2 компенсации за самостоятельно приобретенные путевки |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образова ния Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | обеспечение оздоровления детей в каникулярное время | организован отдых 723 детей в каникулярное время на базе общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 295 малообеспеченной семье предоставлены ежемесячные денежные выплаты |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки детям из многодетных семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 282 многодетной семье предоставлены ежемесячные денежные выплаты. 131 семья воспользовалась мерой социальной поддержки на оплату коммунальных услуг |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.5. Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | пособия на ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячное пособие на ребенка выплачено 1479 малообеспеченной семье на 2642 ребенка |  |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 81 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в установленные сроки и в установле | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 214 семьям на 223 ребенка |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.8. Предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | выдано 28 сертификатов на региональный материнский капитал, 37 человек воспользовались средствами регионального капитала |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.9. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | отдел образова ния Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | предоставлены меры социальной поддержки 25 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях |  |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.10. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | меры социальной поддержки предоставлены 50 гражданам |  |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 3.11. Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | отсутствуют заявления граждан |  |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.12. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки в виде единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено 1 женщине |  |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.13. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 89 женщинам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 345 женщинам |  |  |  |
| 28. | Основное мероприятие 3.14. Назначение и выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел образова ния Администрации Цимлянского района/ заведующ ий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | назначены и выплачены 12 единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  |  |
| 29. | Основное мероприятие 3.15. Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образова ния Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Предоставлены1439 гражданам в полном объеме компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |
| 30. | Основное мероприятие 3.16. Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | предоставлены меры социальной поддержки 18 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) |  |  |  |
| 31. | Основное мероприятие 3.17. Предоставление мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий Антипов И.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | меры соцподдержки предоставлены 2 гражданам |  |  |  |
| 32. | Основное мероприятие 3.18. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной под держки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | заключено 1 договор фрахтования для доставки детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно |  |  |  |
| 33. | Основное мероприятие 3.19. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | пособие получили 202 семьи |  |  |  |
| 34. | Основное мероприятие 3.20. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. нач. управления Мец Н.В. | 31 декабря2020 |  | 1 июня 2020 г. |  |  | 31 декабря 2020 г. |  | меры социальной поддержки предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие выплачено на 1490 детей |  |  |  |
| подпрограмма 4. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  |  | - обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | денежные средства освоены в полном объеме на коммунальные услуги и на укрепление материально технической базы МБУ «ЦСО» ЦР |  |  |  |
| 36. | Основное мероприятие 4.2. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в рамках подпрограммы «Старшее поколение» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  |  | обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения |  |  |  |
| 37. | Основное мероприятие 4.3. Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  |  | - создание условий для формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о государственной социальной поддержке пожилых граждан в Ростовской области, оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | В условиях пандемии было осуществлено оказание адресной помощи пожилым гражданам по телефону «горячей линии» |  |  |  |
| 38. | Основное мероприятие 4.3. Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского района / зам. директора Нефедова О.Н. | 31 декабря2020 |  | 1 января 2020 г. |  | 31 декабря 2020 г. |  |  | - Увеличение до 67 лет продолжительности здоровой жизни (до 2024 года) | 242 граждан старше 65 лет были доставлены в медучреждения для прохождения диспансеризации |  |  |  |

Управляющий делами                                                                                      А.В. Кулик