администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.01.2021				              № ___				     г. Цимлянск

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) на 2021 в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) на 2021 в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н.

Глава Администрации

Цимлянского района			                                                В.В.Светличный

Постановление вносит отдел

имущественных и земельных

отношений Администрации района

Приложение к

постановлению

Администрации

Цимлянского района

от __.01.2021 № __

План мероприятий (дорожная карта) на 2021 в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Контроль за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг очереди граждан, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, поставленных на учёт в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства в разрезе каждого поселения и района в целом | январь 2021 года | отдел имущественных и земельных отношений |
| 2 | Выявление земельных участков, отвечающих установленным нормам предоставления | январь-февраль 2021 года | сектор архитектуры и градостроительства |
| 3 | Утверждение схем территориального планирования населенных пунктов Цимлянского района | февраль-март 2021 года | сектор архитектуры и градостроительства |
| 4 | Проведение кадастровых работ по подготовке земельных участков для бесплатного предоставления в собственность | апрель-май 2021 года | отдел имущественных и земельных отношений |
| 5 | Работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства Цимлянского района | с июня 2021 года по декабрь 2021 года | отдел имущественных и земельных отношений |
| 6 | Работа по предоставлению земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства | с января 2021 года по декабрь 2021 года | отдел имущественных и земельных отношений |

Управляющий делами                                                                         А.В. Кулик