ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмот-рено  муници-пальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | X | X | X | 822,0 | 822,0 | 0 | 822,0 — запланиро-вано освоить в III квартале 2022 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ». | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Разработка карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 822,0 | 822,0 | 0 | 822,0 - запланиро-вано освоить в III квартале 2022 |
| 4. | Подпрограмма 2.  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | X | X | X | 14 612,4 | 14 612,4 | 13 984,7 | 627,7 — экономия средств |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 188,7 | 1 188,7 | 1 188,5 | 0,2 — остаток средств |
| 7. | Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 423,7 | 13 423,7 | 12 796,2 | 627,5 - экономия средств |
|  | Итого по муниципальной программе  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | Х | X | X | X | 15 434,4 | 15 434,4 | 13 984,7 | 1 449,7 |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» по итогам 1 полугодия 2022 года

На 2022 год общим объемом финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», предусмотрено 15 434,4 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 14 233,8 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 321,5тыс. руб.;

- местного бюджета – 879,1 тыс. руб.

Фактически освоено 13 984,7 тыс. рублей, процент освоения — 90,6 %.

Основные мероприятия:

Подпрограмма 1: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства».

- Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» В 2022 году средства в бюджете по данному мероприятию не предусмотрены.

- Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ».

В 2022 году запланированы средства местного бюджета в размере 822,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

- Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В 2022 году средства в бюджете по данному мероприятию не предусмотрены.

- Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района».

В 2022 году на обеспечение жильем молодых семей запланировано – 1 188,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 321,5 тыс.руб., областного бюджета – 810,1 тыс. руб., местного бюджета – 57,1 тыс. руб.

В 2022 году по основному мероприятию 2.2 освоено 1 188,5 тыс. руб., 1 семья приобрела жилье.

- Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Для обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2022 году было запланировано – 13 423,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 13 423,7 тыс. рублей.

В 2022 году по основному мероприятию 2.3 освоено 12 796,2 тыс. рублей, приобретено 8 квартир для детей – сирот.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

ЖКХ и архитектуре С.В Менгель