ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за 6 месяцев 2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 823,0 | 823,0 | 179,0 | 644,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Расходы на проведение рыночной оценки | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 18,10 | Заключены муниципальные контракты № 03/22 от 28.02.2022 на сумму 27,54 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 20/22 от 04.05.2022 на сумму 50,72 тыс. руб. выполнен на сумму 15,10 тыс.руб., № 27/22-ЗМО от 19.05.2022 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 250,0 | 250,0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе; обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков; увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 273,0 | 273,0 | 160,88 | Заключены муниципальные контракты: № 11/22 от 28.03.2022 на сумму 27,20 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, №15/22-ЗМО от 22.03.2022 на сумму 90,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, № 21/22 от 04.05.2022 на сумму 24,92 тыс. руб. оплачен, № 33/22-ЗМО от 30.05.2022 на сумму 18,76 тыс.руб. выполнен в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов: - обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков); - обеспечивающих оказание муниципальных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт № 30/22-ЗМО от 23.05.2022 на сумму 50,00 тыс.руб. не исполнен |
| 6 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 823,0 | 823,0 | 179,0 | 644,0 |
|  |  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района Изюмченко О.С. | X | X | X | 823,0 | 823,0 | 179,0 | 644,0 |

Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» за 6 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 886.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 823,00 тыс. руб.

По состоянию на 01.07.2022 заключено контрактов (в т.ч. услуг) на 292,14 тыс. руб. (35,5 %).

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам за 6 месяцев 2022 года составило 179,0 тыс. руб. или 21,7 %.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму 1 - «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район».

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 24.12.2021 № 325 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий:

1. Расходы на проведение рыночной оценки на 2022 год предусмотрены в сумме 200,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 18,10 тыс. руб. или 9,0 % (Заключены муниципальные контракты № 03/22 от 28.02.2022 на сумму 27,54 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 20/22 от 04.05.2022 на сумму 50,72 тыс. руб. выполнен на сумму 15,10 тыс.руб., № 27/22-ЗМО от 19.05.2022 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен). Всего контрактов заключено на сумму 81,26 тыс. руб. (40,6%).

2. Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2022 год предусмотрены в сумме 250,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб. или 0 %.

3. Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2022 год предусмотрены в сумме 273,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 160,88 тыс. руб. или 58,9 % (Заключены муниципальные контракты: № 11/22 от 28.03.2022 на сумму 27,20 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, №15/22-ЗМО от 22.03.2022 на сумму 90,0 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, № 21/22 от 04.05.2022 на сумму 24,92 тыс. руб. оплачен, № 33/22-ЗМО от 30.05.2022 на сумму 18,76 тыс.руб. выполнен в полном объеме). Всего контрактов заключено на 160,88 тыс. руб. (58,9 %).

4. Расходы на обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2022 год предусмотрены в сумме 100,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. руб. или 0 %. Заключен муниципальный контракт № 30/22-ЗМО от 23.05.2022 на сумму 50,00 тыс.руб. (50%).