ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | 1.Проведено 3 заседания Совета по инвестициям Цимлянского района.  2.Ежеквартально проводится мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Цимлянского района | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Насонова О.Н. | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | X | X | X | 46,5 | 46,5 | 0 | 46,5 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства- начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | X | 01.01.2022 | 28.02.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | По состоянию на 01.10.2022 организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства, на территории района отсутствуют | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В.  Филатова Г.В. | Консультационная и информационная поддержка была оказана более 158 субъектам малого и среднего предпринимательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В.  Филатова Г.В. | Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается по факту запроса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | Подготовка к проведению конкурса для учащихся районных школ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46,5 | 46,5 | 0 | 46,5 |
| 10. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие»» | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | X | X | X | 115,9 | 115,9 | 57,93 | 57,97 |
| 11. | Основное мероприятие 3.1. Формирование информационно-статистического ресурса | Отдел экономического прогнозирования и закупок,  Белякова Н.В. | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 115,9 | 115,9 | 57,93 | 57,97 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 162,4 | 162,4 | 57,93 | 104,47 |

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Экономическое развитие»

на 2022 год по итогам *9 месяцев* 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 877. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 162,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 162,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 57,93 тыс. рублей или 35,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Цимлянский район» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» (далее – подпрограмма 1).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 10.12.2021 № 307 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Экономическое развитие» на 2022 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия*.* Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 46,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 46,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий*.* Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 115,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 115,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 57,93 тыс. рублей или 50 процентов. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» по итогам 9 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заведующий отделом экономического

прогнозирования и закупок Е.В. Ромашкова