ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за отчетный период 6 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1.  **«**Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Туполова О.М. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 2,75 | Планируется освоить в III -IVкварталах 2022 г. сумму 33,25 тыс. руб. |
| 2 | Основное  мероприятие 1.1.  Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикор рупционной направлен ности в Цимлянском районе | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Туполова О.М. | Выявление реального уровня коррупционных проявлений в Цимлянском районе, в целях применения наиболее эффективных мер борьбы с ней | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 0 | Муниципальный контракт на стадии подготовки. Денежные средства в сумме 18,0 будут освоены в III-IV кварталах 2022 г в полном объеме. |
| 3 | Основное  мероприятие 1.2.  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупциогенному поведению в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района  Туполова О.М. | Информирование о мероприятиях по противодействию коррупции. Контроль за осуществлением программных мероприятий, своевременная их реализация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 2,75 | Денежные средства в сумме 15,25 будут освоены во II полугодии 2022г в полном объеме. |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции. | Заведующий сектором  делопроизводства кадровой и контрольной работы Администрация Цимлянского района,  Гетманова Н.К. | Исполнение требований действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Заведующий сектором юридической службы Администрация Цимлянского района  Кривенко Е.В. | Соблюдение действующего законодательства на предмет недопущения наличия в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района  Туполова О.М | Разработка и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание системы противодействия коррупции. | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района  Туполова О.М | Исполнение требований действующего законодательства по противодействию коррупции. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции. | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района,  Антипов И.В. | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противо­действия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Цимлянского района | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрация Цимлянского района. | Информационная открытость, прозрачность в деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 2.  Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе | Начальник МКУ служба ГО и ЧС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н.  Главный специалист по мобилизационной работе Администрация Цимлянского района  Горковец С.В. | X | X | X | 2188,7 | 2188,7 | 651,86 | Денежные средства в сумме 1536,84 будут освоены во II полугодии 2022г в полном объеме. |
| 11 | Основное мероприятие  2.1. Основное  мероприятие 2.1.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограммы «Профилакт ика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Главный специалист по мобилизационной работе Администрация Цимлянского района  Горковец С.В. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения  Профилактика экстремизма, выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,3 | 3,3 | 0 | Денежные средства в сумме 3,3 будут освоены в III квартале 2022г в полном объеме. |
| 12 | Основное  мероприятие 2.2.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенно сти объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилакти ка экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2035,4 | 2035,4 | 501,91 | Денежные средства в сумме 1533,49 будут освоены во II полугодии 2022г в полном объеме. |
| 13 | Основное  мероприятие 2.3.  Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступнос ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом культуры  Администрации Цимлянского района  Тимохина Н.Ю | Повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 149,95 | 0,50 |
| 15 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заведующий отделом культуры  Администрации Цимлянского района  Тимохина Т.Ю.  Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района  Антипов И.В.  Ведущий специалист по противодействию коррупции  Туполова О.М. | X | X | X | 233,8 | 233,8 | 91,41 | Денежные средства в сумме 142,39  будут освоены освоены во II полугодии 2022г в полном объеме. |
| 16 | Основное  мероприятие 3.1.  Реализация комплекса мер направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в рамках подпрограммы «Комплекс ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественн ого порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района, Туполова О.М. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 0 | Денежные средства в сумме 20,0  будут освоены во II полугодии 2022г в полном объеме. |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.  Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограм мы «Комплексн ые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественно го порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района,  Туполова О.М. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 5,36 | Денежные средства в сумме 14,64 освоены во II полугодии 2022г. в полном объеме. |
| ~~18~~ | Основное мероприятие 3.3.  изготовление и размещение тематиче­ской социальной ре­кламы наружной и внутри помещений | Заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района  Тимохина Т.Ю. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 15,0 | Денежные средства в сумме 25,0 будут освоены во II полугодии 2022г. в полном объеме. |
| 19 | Основное мероприятие 3.4.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | Заведующий отделом образования  Администрации Цимлянского района  Антипов И.В. | Снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 153,8 | 153,8 | 71,05 | Денежные средства в сумме 82,75 будут освоены во II полугодии 2022г. в полном объеме. |
| 20 | Основное мероприятие 3.5.  медико-социальная реа­билитация и лечение наркопотребителей | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района | Сокращение ко­личества потре­бителей нарко­тиков, сниже­ние спроса на нарко­тики и их неза­конного оборота | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании | Администрация Цимлянского района | Сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение коли­чества по­треби­телей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2458,5 | 2458,5 | 746,02 | 1712,48 |
| Администрация Цимлянского района  Ведущий специалист по противодействию коррупции  Туполова О.М. | X | X | X | 76,0 | 76,0 | 8,11 | 67,89 |
| Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н.  Администрация Цимлянского района  Главный специалист по мобилизационной работе Горковец С.В. | X | X | X | 3,3 | 3,3 | 0 | 3,3 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.,  ГКУ РО «Центр занятости населения Цимлянского района» | X | X | X | 2189,2 | 2189,2 | 572,96 | 1616,24 |
| Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Тимохина Н.Ю. | X | X | X | 190,0 | 190,0 | 164,95 | 25,05 |

Ведущий специалист по противодействию

коррупции Администрации Цимлянского района О.М. Туполова

**Пояснительная информация**

К отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 921. Постановлением Администрации Цимлянского района от 12.02.2020 № 105, от 28.01.2021 № 43 внесены изменения в части «Ресурсного обеспечения программы» раздела «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы « Противодействие коррупции в Цимлянском районе», «Ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 2458,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам I полугодия 2022 года составило 596,22 тыс. рублей, что составляет 24,25% освоения. Остаток денежных средств по программе будет освоен в III квартале 2022 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 3 –«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 36,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств 2,75 тыс. рублей. Планируется освоить в III-IV кварталах 2022 года сумму 33,25 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 2188,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 502,06 тыс. рублей. Планируется освоить в III-IV кварталах 2022 года сумму 1686,64 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2022 год предусмотрено 233,8 рублей. Фактическое освоение средств составило 91,41 руб. Сумму 142,39 планируется освоить во 2 полугодии 2022 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.