Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации по итогам полугодия.

 Молодежную политику в Цимлянском районе следует рассматривать как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития Цимлянского района, реализуемое на основе утвержденного постановления Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 885 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Молодежная политика и социальная активность», в 2022 году были внесены изменения в муниципальную программу: постановлением Администрации Цимлянского района № 174 от 01.03.2022 и № 551 от 23.06.2022. Также утвержден план реализации распоряжением Администрации Цимлянского района «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Молодежная политика социальная активность» на 2022 год» № 2 от 12.01.2022.

 Муниципальная программа делится на четыре подпрограммы:

1. «Поддержка молодежных инициатив»;

2. «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»;

3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;

4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики».

 Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 год составляет 445,0 тыс. рублей, из них областной бюджет – 201,8 тыс. рублей, а местный бюджет – 243,2 тыс. рублей.

 На подпрограмму 1 «Поддержка молодежных инициатив» выделено – 330,0 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 201,8 тыс. рублей и местный бюджет – 128,2 тыс. рублей, на подпрограмму 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» - 88,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, на «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» - 27,0, на «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» - 0,00 тыс. рублей.

 По состоянию на 01.07.2022 израсходовано средств всего по всей муниципальной программе 126,9 тыс.рублей, т.е. 18,04 %:

 По подпрограмме 1 – 80,3 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 0,00 тыс. рублей и местный бюджет – 80,3 тыс. рублей, т.е. 24,3 %;

 По подпрограмме 2 – 41,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, т.е. 47,2 %;

 По подпрограмме 3 - 0,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 0 %;

 По подпрограмме 4 - денежные средства не предусмотрены.

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 330,0 | 330,0 | 80,3 | 249,7 Освоение средств запланировано в декабре 2022 года |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка молодежных инициатив | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 330,0 | 330,0 | 80,3 | 249,7 Освоение средств запланировано в декабре 2022 года |
| 3. | Мероприятие 1.1.2. Мероприятие, посвященное Дню российской молодежи | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.1.3.Молодежная акция, посвященная празднованию Дня медицинского работника | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.1.4.Молодежный конкурс «Лучший доброволец 2022 года» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 0 | 10,0 Освоение средств запланировано в декабре 2022 года |
| 6. | Мероприятие 1.1.5.Молодежный форум «Молодые таланты» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 27,7 | 27,7 | 0 | 27,7Освоение средств запланирова-но в сентябре 2022 года |
| 7. | Мероприятие 1.1.6.Приобретение атрибутики с символикой«Дон Молодой» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Поддержка инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими навыками | 01.01.2022 | 01.08.2022 | 212,0 | 212,0 | 0 | 212,0Освоение средств запланирова-но в августе 2022 года |
| 8. | Контрольное событие муниципальнойпрограммы 1.1. Проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 9. | Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»  | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 88,0 | 88,0 | 41,5 | 46,5 Освоение средств запланирова-но в сентябре 2022 года |
| 10. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 46,5 | 46,5 | 0,00 | 46,5 Освоение средств запланирова-но в сентябре 2022 года |
| 11. | Мероприятие 2.1.1.Организация и проведение муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию | 01.01.2022 | 01.10.2022 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 Освоение средств запланирова-но в сентябре 2022 года |
| 12. | Мероприятие 2.1.2.Организация и проведение муниципального этапа военно-спортивной игры «Орленок» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проверка уровня знаний, умений и навыков по ОБЖ, основам военной службы, прикладной физической подготовке; поднятие престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 26,5 Освоение средств запланирова-но в сентябре 2022 года |
| 13. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодых людей Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 2.2.1.Патриотическая акция «Zа наших» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2022 | 01.06.2022 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 2.2.2.Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2022 | 01.07.2022 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 2.2.3.Патриотическая акция «Наши защитники» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Формирование у молодежи чув­ства патрио­тизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей | 01.01.2022 | 01.03.2022 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Проведение мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Мероприятия по содействию патриотическому воспитанию молодежи Цимлянского района | Х | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 18. | Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Х | Х | Х | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 Освоение средств запланирова-но в декабре 2022 года |
| 19. | Основное мероприятие 3.1.Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Организация и участие в мероприятиях по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 Освоение средств запланирова-но в декабре 2022 года |
| 20. | Мероприятие 3.1.1.Изготовление сувенирной продукции по направлению «Добровольчество (волонтерство)», наградной атрибутики с символикой Ростовской области, Цимлянского района | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | Проведение серии мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность; первичная профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; популяризация здорового образа жизни и физкультуры; профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 Освоение средств запланировано в декабре 2022 года |
| 21. | Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики» | Ведущий специалист по молодежной политике Администрации Цимлянского района Арутюнян Н.М. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 445,0 | 445,0 | 121,8 | 323,2 |