ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 за отчетный период 9 мес. 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1.**«**Противодействие коррупции в Цимлянском районе» | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района Туполова О.М. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 2,75 | Планируется освоить в -IV квартале 2022 г. сумму 33,25 тыс. руб.  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикор рупционной направлен ности в Цимлянском районе | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района Туполова О.М. | Выявление реального уровня коррупционных проявлений в Цимлянском районе, в целях применения наиболее эффективных мер борьбы с ней | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 0 | Муниципальный контракт подготовлен, подписан. После оказания услуги Денежные средства в сумме 18,0 будут оплачены исполнителю в -IVквартале 2022 г. в полном объеме. |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупциогенному поведению в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрация Цимлянского района Туполова О.М. | Информирование о мероприятиях по противодействию коррупции. Контроль за осуществлением программных мероприятий, своевременная их реализация  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 2,75 | Денежные средства в сумме 15,25 будут освоены в -IVквартале 2022 г. полном объеме.  |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции.   | Заведующий секторомделопроизводства кадровой и контрольной работы Администрация Цимлянского района,Гетманова Н.К. | Исполнение требований действующего законодательства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  | Заведующий сектором юридической службы Администрация Цимлянского районаКривенко Е.В. | Соблюдение действующего законодательства на предмет недопущения наличия в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского районаТуполова О.М  | Разработка и внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Создание системы противодействия коррупции.  | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского районаТуполова О.М  | Исполнение требований действующего законодательства по противодействию коррупции. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции.  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района,Антипов И.В. | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противо­действия коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Обеспечение прозрачности деятельности отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Цимлянского района  | Отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения Администрация Цимлянского района. | Информационная открытость, прозрачность в деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Подпрограмма 2.Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе | Начальник МКУ служба ГО и ЧС Администрации Цимлянского района Грициенко А.Н.Главный специалист по мобилизационной работе Администрация Цимлянского районаГорковец С.В. | X | X | X | 2188,7 | 2701,0 | 907,2 | Денежные средства в сумме 1793,8 будут освоены в -IVквартале 2022 г. полном объеме.  |
| 11 | Основное мероприятие 2.1. Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограммы «Профилакт ика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступ ности» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Главный специалист по мобилизационной работе Администрация Цимлянского районаГорковец С.В.  | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населенияПрофилактика экстремизма, выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково-молодежной среде | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенно сти объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилакти ка экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.  | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2035,4 | 2547,7 | 753,8 | Денежные средства в сумме 1793,9 будут освоены в -IVквартале 2022 г. в полном объеме.  |
| 13 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы в рамках подпрограм мы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Цимлянского района» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступнос ти» (Субсидии бюджетным учреждениям) | Заведующий отделом культурыАдминистрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю | Повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 149,95 | 0,50 |
| 15 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Заведующий отделом культурыАдминистрации Цимлянского районаТимохина Т.Ю.Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.Ведущий специалист по противодействию коррупцииТуполова О.М. | X | X | X | 233,8 | 233,8 | 203,0 | Денежные средства в сумме 30,8 будут освоены в -IV квартале 2022 г. в полном объеме.  |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. Реализация комплекса мер направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в рамках подпрограммы «Комплекс ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественн ого порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен ных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района, Туполова О.М. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 0 | Муниципальный контракт подготовлен, подписан. Денежные средства в сумме 20,0 будут освоены в -IVквартале 2022 г. в полном объеме.  |
| 17 | Основное мероприятие 3.2.Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в рамках подпрограм мы «Комплексн ые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» муниципаль ной программы Цимлянского района «Обеспечение общественно го порядка и противодействие преступнос ти» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Ведущий специалист по противодействию коррупции Администрации Цимлянского района,Туполова О.М. | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 10,2 | Денежные средства в сумме 9,8 будут освоены в -IVквартале 2022 г. в полном объеме.  |
| 18 | Основное мероприятие 3.3.изготовление и размещение тематиче­ской социальной ре­кламы наружной и внутри помещений | Заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Т.Ю.  | Формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Цимлянского района в сфере противо­дей­ствия неза­кон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных ве­ществ и профи­лактики нарко­мании | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0 |
| 19 | Основное мероприятие 3.4.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних во время летних каникул | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского районаАнтипов И.В. | Снижение числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, Увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 153,8 | 153,8 | 152,7 | 1,1 |
| 20 | Основное мероприятие 3.5.медико-социальная реа­билитация и лечение наркопотребителей | МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского районаГлавный врачБабко Е.Г.  | Сокращение ко­личества потре­бителей нарко­тиков, сниже­ние спроса на нарко­тики и их неза­конного оборота | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Основное мероприятие 3.6.Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании | Ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Цимлянского района-  Васюхина И.М. | Сокращение не­законного обо­рота наркоти­ков, что повле­чет снижение коли­чества по­треби­телей наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2458,5 | 2970,8 | 1112,7 | 1858,0 |
| Администрация Цимлянского района Ведущий специалист по противодействию коррупцииТуполова О.М. | X | X | X | 76,0 | 76,0 | 13,0 | 63,0 |
| Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района Грициенко А.Н.Администрация Цимлянского районаГлавный специалист по мобилизационной работе Горковец С.В. | X | X | X | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района, Антипов И.В.,ГКУ РО «Центр занятости населения Цимлянского района» | X | X | X | 2189,2 | 2701,5 | 906,5 | 1795,0 |
| Отдел культуры Администрации Цимлянского района, Тимохина Н.Ю. | X | X | X | 190,0 | 190,0 | 189,9 | 0,05 |

Ведущий специалист по противодействию

коррупции Администрации Цимлянского района О.М. Туполова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 921. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 2458,5 тыс. рублей. Предусмотренно сводной бюджетной росписью 2970,8 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1112,7 тыс. рублей, что составляет 37,5 % освоения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Противодействие коррупции в Цимлянском районе» (далее подпрограмма №1);

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Цимлянском районе» (далее подпрограмма №2);

Подпрограмма 3 –«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее подпрограмма №3);

 План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 29.08.2022 №187

На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 1 на 2022 год предусмотрено 36,0 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью 36,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 2,75 тыс. рублей. Планируется освоить в IV квартале 2022 года сумму 33,25 тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 2 на 2022 год предусмотрено 2188,7 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью 2701,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 907,2 тыс. рублей. Планируется освоить в IV квартале 2022 года сумму 1793,8 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы №3 на 2022 год предусмотрено 233,8 рублей. Сводной бюджетной росписью 233,8 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 203,0 руб. Сумму 30,8 планируется освоить в IV квартале 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.