ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступле-ния  контроль-нго  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Цимлянского района  «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | X | X | X | 395,0 | 395,0 | 0 | 395,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Разработка карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 395,0 | 395,0 | 0 | 395,0 освоение средств пла-нируется до 31.12.2022 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение перспективных земельных участков актуальными  документами территориального  планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Формирование территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4.  Улучшение предпринимательского  климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем  обеспечения мероприятий по  снижению административных барьеров | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Снижение административ-ных барьеров в целях улучшения предпринима-тельского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Подпрограмма 2.  «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | X | X | X | 14 612,4 | 14 612,4 | 13 984,7 | 627,7 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.  Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 188,7 | 1 188,7 | 1 188,5 | 0,2 |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре  Менгель С.В. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13 423,7 | 13 423,7 | 12 796,2 | 627,5  При закупке квартир на аукционах происходи-ло пониже-ние стои-мости от начальной цены контракта |
| 10. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 15 007,4 | 15 007,4 | 13 984,7 | 1 022,7 |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» на 2022 год

по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 15 007,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью — 15 007,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 13 984,7 тыс. рублей или 93,2% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 - «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района № 312 от 16.12.2021.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 395,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 395,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 4 основных мероприятия*.* Выполнение основного мероприятия 1.2. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости — запланировано на конец года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 14 612,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 612,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 13 984,67 тыс. рублей или 95,7 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия*.* Основное мероприятие 2.2. Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе — выполнено в полном объеме. Основное мероприятие 2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений — выполнено в полном объеме, а также, при закупке квартир на аукционах происходило понижение стоимости от начальной цены контракта. В связи с этим произошла экономия средств в размере 627,5 тыс. руб., что составляет 4,6% от средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель