ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 744,7 | 744,7 | 667,513 | 77,187 |
| 2. | Основноемероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Цимлянского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузина С.Н.;заведующий отделом культуры Администрации района Тимохина Н.Ю.;заведующий отделом образования Антипов И.В. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01. 2022 | 30.12.2022 | 744,7 | 744,7 | 667,513 | 77,187  расходы запланированы на 4 квартал 2022 года: проведение спортивно – массовых мероприятий согласно муниципальной программе |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 744,7 | 744,7 | 667,513 | 77,187 |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 911. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 744,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 744,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 667,513 тыс. рублей или 90,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму: подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее – подпрограмма 1).

План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2021 № 330.

На реализацию мероприятия подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 744,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 744,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 667,513 тыс. рублей или 90 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено одно основное мероприятие, по итогам которого проведено 239 спортивно – массовых мероприятия, с количеством участников 12682 человека. Оставшиеся средства в размере 77,187 тыс. рублей будут реализованы в 4 квартале 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основного мероприятия.

Заведующий отделом культуры

Администрации Цимлянского района Н.Ю. Тимохина