Пояснительная информация

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2022 год

по итогам 9 месяцев 2022 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 803604,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 812726,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.09.2022 составило 543739,7 тыс. рублей или 66,9 %.

Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Цимлянского района Ростовской области (далее – отдел образования), участниками являются Администрация Цимлянского района, МАУ РЦО Цимлянского района.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»;

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области от 22.12.2021 № 488 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2022 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 790167,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 798747,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2022 фактическое освоение средств составило 534699,5 тыс. рублей или 66,9 %.

Все 23 основных мероприятий подпрограммы реализуются в установленные сроки в полном объеме.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»; (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 13436,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 13979,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 9040,2 тыс. рублей или 64,5 %.

Все 5 основных мероприятий выполняются своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2022 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

Принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 790 167,9 | 798694,3 | 534699,5 | 263994,8 |
| 1.1.1 | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45258,0 | 46312,4 | 30523,9 | 15788,5 тыс.руб. расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.2 | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16968,6 | 18398,7 | 12863,7 | 5535,0 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.3. | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями | Ведущий специалист отдела образования Х.В. Подгайная | Создание условий для присмотра и ухода | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 73477,7 | 75487,6 | 50913,8 | 24573,8 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.4. | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | создание условий для обучения, воспитания учащихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 261094,2 | 264180,1 | 198135,00 | 66045,1 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.5. | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ведущий специалист отдела образования Х.В. Подгайная | создание условий реализации программ дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 101488,4 | 106033,4 | 79525,00 | 26508,4 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.6 | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий отделом образования Антипов И. В. | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2399,7 | 2399,7 | 1497,3 | 902,4 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.7 | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6318,6 | 6419,7 | 3352,9 | 3066,8 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | О.М.1.8.1 Обеспечение выдачи продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из числа малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в дни учебных занятий, проводимых в рамках образовательного процесса вне общеобразовательной организации | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение продуктовыми наборами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 648,8 | 648,8 | 266,1 | 382,7 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | О.М.1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Организовано бесплатное горячего питание | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17845,4 | 17845,4 | 7710,6 | 10134,8 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.8 | ОМ 1.11 Приобретение основных средств дошкольными учреждениями | Ведущий специалист отдела образования Х.В. Подгайная | Приобретены основные средства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 259,4 | 300,4 | 179,6 | 120,8 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | О.М. 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство: школы из быстровозводимых конструкций на 200 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина 2б детского сада на 80 мест по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск ул. Нагорного, 4-6 детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а | Администрация Цимлянского района | Проектно-сметная документация на строительство разработана | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 700,0 700,0 700,0 | 700,0 700,0 0 | 0,0 0,0 0,0 | 700,0 700,0 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.10 | О.М. 1.15.1. Расходы на строительство объектов образования: | Администрация Цимлянского района | Расходы на строительство освоены | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ростовская область)». ПОМ . Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40000,0 | 40000,0 | 36000,0 | 4000,0 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | Расходы на строительство объектов муниципальной собственности |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6902,3 | 12410,2 | 180,0 | 12230,2 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | Расходы на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1778,3 | 1778,3 | 35,4 | 1742,9 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45000,0 | 44946,7 | 37800,0 | 7146,7 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | Расходы на строительство и реконструкцию объектов образования, включая газификацию (быстровозводимого здания школы по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-б) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания (МБОУ Паршиковская СОШ) | Инженер-строитель отдела образования | Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6950,0 | 6950,0 | 6340,4 | 609,6 тыс.руб экономия в результате торгов |
| 1.1.12 | ОМ 1.18 Организация и проведение мероприятий с детьми в муниципальных Образовательных учреждениях | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | проведены мероприятия с детьми в МБОУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 147,5 | 147,5 | 110,3 | 37,2 тыс.руб |
| 1.1.13 | ОМ 1.20 Текущий ремонт образовательных учреждений: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Инженер-строитель отдела образования | Проведен текущий ремонт | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1270,6 4485,2 0,0 | 1603,8 4625,2 131,5 | 1269,5 4478,1 0,0 | 612,9 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.15 | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4967,3 | 4967,3 | 3725,2 | 1242,1 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.16 | О.М. 1.24. Подготовка и разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных образовательных учреждений дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | разработана проектная документация на капитальный ремонт | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60,0 680,0 | 60,0 820,0 | 60,0 120,0 | 700,0 тыс. руб Экономия в результате договорных обязательств |
| 1.1.17 | О.М. 1.27 Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) Осуществление стройконтроля, авторского надзора по капитальному ремонту | Инженер-строитель отдела образования | Осуществлен стройконтроль по капитальному ремонту | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1850,5 | 1850,5 | 0,0 | 1850,5 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | О.М. 1.28 Проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | проведены мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93,3 137,4 1,1 | 93,3 137,4 1,1 | 68,3 100,6 0,6 | 62,3 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.18 | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Проведены противопожарные мероприятия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 691,5 356,4 0,0 | 691,5 424,2 0,0 | 416,1 164,0 0,0 | 535,6 расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.20 | ОМ 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Организован подвоз учащихся к школе и обратно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12095,8 | 12307,6 | 5899,9 | 6407,7 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.21 | Приоритетное О.М. 1.34 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Обновлена материально-техническая база | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7292,2 | 7292,2 | 7291,8 | 0,4 тыс. руб экономия в результате торгов |
|  | О.М. 1.35 Разработка проектной документации, в целях капитального ремонта системы отопления муниципальных образовательных учреждений | Инженер-строитель отдела образования | Разработана ПСД, в целях капитального ремонта системы отопления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 165,0 | 33,5 | 0,0 | 33,5 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.22 | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | подготовлены образовательные организация к осенне-зимнему периоду | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 404,7 62,2 | 415,9 77,2 | 404,7 62,2 | 26,2 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1.23 | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Ежемесячно выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17264,5 | 17264,5 | 12879,0 | 4385,5 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
|  | Приоритетное О.М.1.39. Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» | Инженер-строитель отдела образования | Проведен капитальный ремонт и осуществлено оснащение учебными пособиями МБОУ Дубравненской ООШ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100195,4 | 100195,4 | 32325,5 | 67869,9 тыс.руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13436,4 | 13979,3 | 9040,2 |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4876,7 | 4876,7 | 3129,7 | 1747,0 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района И.В.Антипов | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3341,3 | 3341,3 | 2246,9 | 1094,4 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О. В. | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3887,0 | 3887,0 | 2916,0 | 971,0 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.3.1 Приобретение, установка и обслуживание программного обеспечения |  | Приобретено, установлено программное обеспечение | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 0 | 360,0 | 0,0 | 360,0 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.3.2 Приобретение основных средств |  | Приобретена мебель | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 0 | 182,9 | 89,1 | 93,8 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1.6 | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1331,4 | 1331,4 | 658,5 | 672,9 тыс. руб расходы будут осуществляться до 30.12.2022 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  | X | X | X |  |  |  | X |
| 2.2 | Итого по муниципальной программе | ВСЕГО | X | X | X | 803604,3 | 812673,6 | 543739,7 |  |
|  |  | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 109125,5 | 104965,1 | 77020,5 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 694478,8 | 707708,5 | 466719,2 |  |

О.М. –основное мероприятие

Приоритетное О.М. – приоритетное основное мероприятие

Заведующий отделом образования

Администрации Цимлянского района								                                     И.В. Антипов

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 5-08-40

Антонова Алина Михайловна  5-08-29