**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Муниципальная политика» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 03.12.2018 № 873. На реализацию муниципальной программы в 2022 году местным бюджетом предусмотрено 1762,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1773,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1355,7 тыс. рублей, или 76,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» (далее - подпрограмма 1);

 подпрограмма 2 - «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»(далее - подпрограмма 2);

 подпрограмма 3 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика»(далее - подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 16.12.2021 313.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 70,0 тыс. рублей,сводной бюджетной росписью - 80,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 58,6 тыс. рублей, или 72,7 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено14 основных мероприятий. По итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:численность муниципальных служащих поддерживается в установленных рамках, рост численности не допущен, 10 муниципальных служащих прошли дополнительного профессионального обучение, доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составила 100%,проводится ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в муниципальном образовании.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 110,0тыс. рублей,сводной бюджетной росписью - 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 110,0 тыс. рублей, или 100%.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 4 основных мероприятий. По итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты: на территории Цимлянского района зарегистрирована четвертая социально-ориентированная некоммерческая организация - автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Социальная помощь» Цимлянского района. Основным видом деятельности организации является оказание социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам на дому.

 Проведены заседания «Круглый стол - местное самоуправление и социально-экономическое партнерство» в рамках реализации муниципальной программы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Цимлянского района»;«Круглый стол – поддержки СОНКО, социальных предпринимателей и инициативных групп на территории Цимлянского района» в рамках реализации муниципальной программы «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность и зарегистрированным на территории Цимлянского района».

Проведены 2 консультации с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам и деятельности СО НКО Цимлянского района.30.09.2022 проведен Первый областной фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Добру и пониманию путь открыт», проводимый в рамках Года культурного наследия народов России.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1582,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1582,8тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1055,2 тыс. рублей, или 66,7 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено1 основное мероприятие. По итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Цимлянского района в газете «Придонье» составила 100 процентов.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.

Управляющий делами А.В. Кулик

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы "Муниципальная политика" за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Цимлянском районе» | Заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 70,0 | 80,6 | 58,6 | 22,0 |
| 2. | ОМ 1.9. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 80,6 | 58,6 | 22,0остальные расходы на обучение запланированы на 4квартал |
| 3. | Подпрограмма 2. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | Заведующийсектором социальной сферы Бондарева Е.С. | X | X | X | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Заведующий сектором социальной сферы Бондарева Е.С. | Решение актуальных проблем в районе, уменьшение социального неравенства, активизации гражданского участия в предоставлении населению конкурентных услуг | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Муниципальная политика» | Заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | X | X | X | 1582,8 | 1582,8 | 1055,2 | 527,6 |
| 6. | ОМ3.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации района в газете «Придонье» | Заведующий сектором делопроизводства кадровой и контрольной работыГетманова Н.К. | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Придонье» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1582,8 | 1582,8 | 1055,2 | 527,6 остальные расходы запланированы на 4 квартал |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1762,8 | 1773,4 | 1223,8 | 549,6 |
| Администрация Цимлянского района | X | X | X | 1762,8 | 1773,4 | 1223,8 | 549,6 |

Управляющий делами А.В. Кулик