УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)

ПРИКАЗ № 86

15.07.2022                                                                                    г.Цимлянск

Об утверждении  отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2022 год

по итогам 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 21.12.2021 № 127 «Об утверждении Плана реализации муниципальной	программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2022 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной  программы «Доступная среда» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

Приложение приказу УСЗН МО

«Цимлянский район» Ростовской области

от 15.07.2022 № 86

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2022год

по итогам 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  17.12.2018 № 947 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 273,0  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 273,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022  составило 157,7 тыс. рублей  или  57,8 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 21.12.2021 № 127  утвержден план реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2022 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной  программой 273,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 273,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств на 01.07.2022  составило 157,7 тыс. рублей  или  57,8 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год денежные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия. Завершение основных мероприятий запланировано на IV квартал 2022 года.

За 6 месяцев 2022 года опубликовано 5 материалов по вопросам социальной поддержки инвалидов в газете «Придонье» и 10 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район», проведено 3 встречи с инвалидами.

В первом полугодии 2022 года средства реабилитации из министерства труда и социального развития Ростовской области не поступали.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник управления

социальной защиты населения                                                  Е.А. Кучеровская

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период  6  месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет ную- дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 “Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская Отдел образования Цимлянского района/ И.В. Антипов | X | X | X | 273,0 | 273,0 | 157,7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Регулярно проводится мониторинг выявления потребности в обеспечении доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; работа по обновлению карты доступности, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru, осуществлялась ежеквартально | 09.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 – подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | В минтруд отправлены два ежеквартальных отчета. Освоение средств планируется осуществить до конца 2022 года. | х | 05.04.2022 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/ И.В. Антипов | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации | 09.01.2022 | 30.12.2022 | 273,0 | 273,0 | 157,7 |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Адаптация образовательных учреждений | Отдел образования Цимлянского района/ И.В. Антипов | Произведена адаптация 10 учреждений образования: МБОУ СОШ N2 города Цимлянска(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с "Улыбка»(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с " Гнездышко» (изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Колобок» (изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Вишенка» (изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Росинка»(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Ласточка»(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Ветерок»(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Ягодка»(изготовление мнемосхемы), МБДОУ д/с «Казачок»(изготовление мнемосхемы) | х | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | - | - | - |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие 2.1. Обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Средства реабилитации в УСЗН не поступали | Х | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - |  |
| 10. | Контрольное событие 2.2. – обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Средства реабилитации в УСЗН не поступали | Х | 30.12.2022 | X | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 2.3 - Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | 09.01.2022 | 30.12.2022 | - | - | - |  |
| 12. | Контрольное событие 2.3. Размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Опубликовано 5 материала по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 10 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район», проведено 3 встречи с инвалидами | Х | 30.06.2022 | X | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 273,0 | 273,0 | 157,7 |  |
|  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 273,0 | 273,0 | 157,7 |  |

Начальник  управления

социальной защиты населения                                                                                                             Е.А. Кучеровская