Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

 Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 891. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5467,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5250,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 3964,1 тыс. рублей или 75,5 % процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Устойчивое развитие сельских территорий» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – подпрограмма 3).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год» от 22.12.2022 № 286, с изменениями от 16.02.2023 № 17 и 22.05.2023 № 98.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 3397,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3180,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 3179,5 тыс. рублей или 100,0 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено пять основных мероприятий, которые выполняется в соответствии с запланированными сроками. По состоянию на 01.07.2023 года денежные средства освоены в полном объеме в соответствии с фактической потребностью.

 Достижение целей и задач подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2023 года основывается на оценке ведомственных показателей и статистических данных за отчетный период. Анализ выполнения будет проведен после получения статистической информации по итогам работы за 6 месяцев 2023 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено, так как Подпрограмма 2 прекратила действие в 2019 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 2070,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2070,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 784,6 тыс. рублей или 37,9 процента, что соответствует плановым срокам освоения бюджетных средств.

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено два основных мероприятия. Анализ выполнения основных мероприятий будет произведен после получения статистической информации по итогам работы за 6 месяцев 2023 года. Полное освоение денежных средств запланировано 31.12.2023 года. По состоянию на 01.07.2023 года денежные средства освоены в соответствии с запланированными сроками.

 Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается по результатам выполнения запланированных мероприятий и освоения выделенных лимитов.

В ходе анализа, ожидаемых показателей Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2023 год, по итогам 6-ти месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы администрации

Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства Л.Г. Куфаев

Гуртовая Екатерина Викторовна

тел. (86391) 2-12-72

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за отчетный период 6 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат реализации  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт наотчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Х | Х | Х | 3397,1 | 3180,0 | 3179,5 | Денежные средства освоены на 100% |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Освоены лимиты денежных средств предусмотренных на компенсацию части затрат по приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3397,1 | 3180,0 | 3179,5 | Денежные средства освоены на 100% |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Развитие отрасли растение­водства | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур проводится разъяснительная работа о необходимости приобретения элитных семян и внесения минеральных удобрений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Развитие отрасли животно­водства  | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Данные о производстве животноводческой продукции будут проанализированы после получения статистической отчетности за 1 полугодие 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 5 | Основное меро­приятие 1.4. Развитие малых форм хозяйствования на селе | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Получен грант ИП Гришиной Л.И. на развитие К(Ф)Х .СППСК «Петровский» увеличено количество членов на 2 К(Ф)Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Стимулирование технической и технологической модернизации предприятий АПК  | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Инвестиции организаций агропромышленного комплекса за 6 месяцев 2023 года по предварительной оценке составили 110,8 млн. рублей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 7 | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Х | Х | Х | 2070,4 | 2070,4 | 784,6 | -1285,8Освоение средств запланировано в IV квартале 2023 года.  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Организация выполнения исполнительно-распоряди­тельных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сель­скохозяйственного про­изводства и осуществле­нию мероприятий в об­ласти обеспечения пло­дородия земель сельско­хозяйственного назначения | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Осуществление государ­ственных полномочий по поддержке сельскохозяй­ственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Лимит бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса освоен на 100% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2070,4 | 2070,4 | 784,6 | -1285,8Субсидия включает затраты на оплату труда. Полное освоение планируется 31.12. 2023 года |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. Организация подго­товки и проведение мониторинга выполнения мероприятий в сфере АПК | Заместитель главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС - начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г. | Анализ динамики объемов производства продукции растениеводства и животноводства будет выполнен после получения статистических данных на 1 полугодие 2023 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 5467,5 | 5250,4 | 3964,1 | -1286,3 |

Заместитель главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства Л.Г. Куфаев

Екатерина Викторовна Гуртовая

тел. (86391) 2-12-72