ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом»

за 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район» | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | X | X | X | 650,0 | 650,0 | 466,26 | 183,74 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Расходы на проведение рыночной оценки | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 190,0 | 190,0 | 12,0 | Заключены муниципальные контракты № 02/23 от 20.02.2023 на сумму 32,38 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 17/23-ЗМО от 28.02.2023 на сумму 6,0 тыс. руб. выполнен, № 24/23-ЗМО от 29.03.2023 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен, № 51/23-ЗМО от 19.06.2023 на сумму 3,0 тыс.руб. выполнен, №95/23-ЗМО от 14.09.2023 на 138,50 не исполнен  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 47,40 | Заключен муниципальный контракт № 15/23-ЗМО от 27.02.2023 на сумму 47,40 тыс. руб. выполнен |
| 4 | Основное мероприятие 1.3Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе;обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков;увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 220,0 | 220,0 | 306,86 | Заключены муниципальные контракты:№ 03/23 от 20.02.2023 на сумму 40,56 тыс.руб. выполнен, №04/23 от 20.02.2023 на сумму 84,40 тыс.руб. оплачен, № 30/23-ЗМО от 17.04.2023 на сумму 23,00 тыс. руб. оплачен, № 42/23-ЗМО от 23.05.2023 на сумму 90,00 тыс.руб. оплачен, №83/23-ЗМО от 03.08.2023 на сумму 14,9 оплачен, № 85/23-ЗМО от 09.08.2023 на сумму 54,00 оплачен  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов:- обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков);- обеспечивающих оказание муниципальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заключен муниципальный контракт№ 08/23-ЗМО от 27.01.2023 на сумму 100,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Осуществление мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена по процедуре банкротства  | Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена по процедуре банкротства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 0 |  |
| 7 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 650,0 | 650,0 | 466,26 | 183,74 |
| Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского районаИзюмченко О.С. | X | X | X | 650,0 | 650,0 | 466,26 | 183,74 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.

 Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 05.12.2018 № 886 .На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 650,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 650,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 466,26 тыс. рублей или 72 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район»» (далее – подпрограмма 1).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.12.2022 № 279.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 650,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 650,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 466,26 тыс. рублей или 72 процента.

 В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые выполняется в соответствии с запланированными сроками.

 Расходы на обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2023 год предусмотрены в сумме 100,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 100,0 тыс. руб. или 100 %. Заключен муниципальный контракт № 08/23-ЗМО от 27.01.2023 на сумму 100,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме. Произведена установка дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС Имущество».

 Расходы на проведение рыночной оценки на 2023 год предусмотрены в сумме 190,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 12,00 тыс. руб. или 7,0 % (Заключены муниципальные контракты № 02/23 от 20.02.2023 на сумму 32,38 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 17/23-ЗМО от 28.02.2023 на сумму 6,0 тыс. руб. выполнен, № 24/23-ЗМО от 29.03.2023 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен, № 51/23-ЗМО от 19.06.2023 на сумму 3,0 тыс.руб. выполнен, № 95/23-ЗМО от 14.09.2023 не выполнен). Произведена оценка права аренды двух автотранспортных средств. Всего контрактов заключено на сумму 182,88 тыс. руб. (97 %).

 Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2023 год предусмотрены в сумме 100,0 тыс. руб. (Заключен муниципальный контракт № 15/23-ЗМО от 27.02.2023 на сумму 47,40 тыс. руб. выполнен в полном объеме). Подготовлен технический план на помещение. Фактическое освоение средств составило 47,40 тыс. руб. или 48 %.

 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2023 год предусмотрены в сумме 220,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 306,86 тыс. руб. или 140% (Заключены муниципальные контракты: № 03/23 от 20.02.2023 на сумму 40,56 тыс.руб. не выполнен, №04/23 от 20.02.2023 на сумму 84,40 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, № 30/23-ЗМО от 17.04.2023 на сумму 23,00 тыс. руб. оплачен, № 42/23-ЗМО от 23.05.2023 на сумму 90,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме, № 83/23-ЗМО от 03.08.2023 на сумму 14,90 тыс.руб. выполнен в полном объеме, № 85/23-ЗМО от 09.08.2023 на сумму 54,00 выполнен в полном объеме). Сформировано и поставлено на кадастровый учет 26 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершенолетних детей, 1 земельный участок для строительства школы, 3 земельных участка для размещения свалки бытовых отходов, 1 земельный участок для размещения дороги.

Установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.