Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 г. № 945. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 7 303,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 303,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5 036,3 тыс. руб. или 69 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее-подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее-подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее-подпрограмма 3);

подпрограмма 4 – «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее-подпрограмма 4);

подпрограмма 5 – «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цимлянского района» (далее-подпрограмма 5).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден Приказом от 12.12.2022 года № 34.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 0,00 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, срок исполнения которого не наступил.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 6 956,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6 956,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 4 848,2 тыс. руб. или 69,7 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 4 основных мероприятия, из которых: выполнено в срок 4, раньше запланированного 0, с нарушением установленного срока 0. Приобретено компьютерное оборудование для рабочего места ЕДДС, обучено 2 оператора ЕДДС/112 в ГКУ РО УМЦ г. Ростов-на-Дону, обслуживание служебного автомобиля, приобретение ГСМ, закупка канцтоваров, мед осмотры и страхование спасателей.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 9,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписи – 9,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 2,9 тыс. рублей или 32,2 процента.

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое выполнено в срок. Опубликовано в газете «Придонье» 2 статьи по безопасности на воде в период купального сезона и в осенне-зимний период.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 227,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписи – 227,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 157,5 тыс. рублей или 69,2 процента.

В рамках подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое выполнено в срок. Оплата услуг связи ПАО «Ростелеком» по единому номеру 112.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 110,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 110,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 27,7 тыс. рублей или 25 процентов.

В рамках подпрограммы 5 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, которое выполнено в срок. Проведено обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации

Цимлянского района по сельскому хозяйству Е.В. Столярова

Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации, аступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотренно муниципальной программой | предусмотренно своднойбюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие1.1.  Финансовое обеспечение МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района в целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Цимлянского района | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Снижены риски возникновения пожаров; повышен уровень оперативности реагирования пожарных подразделений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 2.«Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Х | Х | Х | 6956,3 | 6956,3 | 4848,2 | 2108,1 |
| 4. | Основное мероприятие2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов) | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Осуществлено финансовое обеспечение МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района в целях повышения уровня безопасности населения и территории Цимлянского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6529,9 | 6529,9 | 4604,5 | 1925,4 |
| 5. | Основное мероприятие2.2. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств районного звена РСЧС (закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Повышен уровень реагирования; обучения и повышен уровень подготовки специалистов, проведены учения по предотвращению ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 426,4 | 426,4 | 243,7 | 182,7 |
| 6. | Основное мероприятие2.3.Поддержание в готовности и модернизация территориальной системы оповещения населения Цимлянского района | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Система информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций находится в готовности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие2.4.Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | При содействии и участии МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района публикуются материалы о предупреждении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Х | Х | Х | 9,0 | 9,0 | 2,9 | 6,1 |
| 9. | Основное мероприятие3.1.Финансовое обеспечение МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района. Повышение уровня безопасности на водных объектах Цимлянского района. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Заключен договор на публикацию информации в средствах массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9,0 | 9,0 | 2,9 | 6,1 |
| 10. | Подпрограмма 4. «Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Х | Х | Х | 227,5 | 227,5 | 157,5 | 70,0 |
| 11. | Основное мероприятие4.1.Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112», организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на сообщения о происшествиях. Обеспечение дистанционной психологической поддержки обратившемуся лицу. Ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные сообщения о происшествиях | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Обеспечено функционирование и поддержание в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 227,5 | 227,5 | 157,5 | 70,0 |
| 12. | Подпрограмма 5. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Цимлянского района» | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Х | Х | Х | 110,7 | 110,7 | 27,7 | 83,0 |
| 13. | Основное мероприятие5.1.Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | Техническое обслуживание видеокамер | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 110,7 | 110,7 | 27,7 | 83,0 |
| Итого по муниципальной программе | | Начальник МКУ «Служба ГО и ЧС» Цимлянского района  Грициенко А.Н. | X | X | Х | 7303,5 | 7303,5 | 5036,3 | 2267,2 |

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации

Цимлянского района по сельскому хозяйству Е.В. Столярова