**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)**

# ПРИКАЗ № 185

В редакции управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 03.02.2023 № 17, от 16.03.2023 № 39, от 18.04.2023 № 49, от 23.05.2023 № 59, от 03.08.2023 № 95, от 23.10.2023 № 120

14.12.2022 г.Цимлянск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

Цимлянского района «Социальная

поддержка граждан» на 2023 год

В целях реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан», и во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год согласно приложению.
2. Довести данный приказ до участников муниципальной программы.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения Е.А. Кучеровская

Приложение к приказу УСЗН МО «Цимлянский район»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | Х | X | 152085,0 | 17479,0 | 124687,8 | 9918,2 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 11382,0 | 0 | 11382,0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 26837,3 | 0 | 26837,3 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3**.** Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 365,0 | 0 | 365,0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 955,8 | 0 | 955,8 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 52860,1 | 0 | 52860,1 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.6. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 10235,9 | 0 | 10235,9 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 1.7. **-**Предоставление материальнойи иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 30.12.2023 | 439,5 | 0 | 439,5 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 1.8. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская  МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 30.12.2023 | 21612,2 | 0 | 21612,2 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 1.9**.** Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 16258,0 | 16258,0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие 1.10. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 9918,2 | 0 | 0 | 9918,2 | 0 |
| 12. | Основное мероприятие 1.11. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан.  Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 30.12.2023 | 1221,0 | 1221,0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Подпрограмма 2. «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район»/  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Х | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Повышение качества и безопасности оказываемых социальных услуг | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Контрольное событие программы 2.1. Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Характеризует улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Подпрограмма 3. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства» | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник  Е.А. Кучеровская  Отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | Х | X | 155736,9 | 72414,6 | 82414,5 | 907,8 | 0 |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Обеспечение оздоровления детей | 30.12.2023 | 6072,7 | 0 | 6072,7 | 0 | 0 |
| 18. | Основное мероприятие 3.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего  Т.И. Мололкина | Обеспечение оздоровления детей.  Предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время | 30.12.2023 | 3563,0 | 0 | 3129,0 | 434,0 | 0 |
| 19. | Основное мероприятие 3.3.Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 30.12.2023 | 3692,6 | 0 | 3692,6 | 0 | 0 |
| 20. | Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 8998,2 | 0 | 8998,2 | 0 | 0 |
| 21. | Основное мероприятие 3.5.Выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 19257,9 | 0 | 19257,9 | 0 | 0 |
| 22. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Материальное стимулирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 30.12.2023 | 725,4 | 0 | 725,4 | 0 | 0 |
| 23. | Основное мероприятие 3.7. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 27860,0 | 22858,9 | 5001,1 | 0 | 0 |
| 24. | Основное мероприятие 3.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 7584,9 | 0 | 7584,9 | 0 | 0 |
| 25. | Основное мероприятие 3.9.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 7017,8 | 0 | 7017,8 | 0 | 0 |
| 26. | Основное мероприятие 3.10.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 30.12.2023 | 6912,8 | 0 | 6912,8 | 0 | 0 |
| 27. | Основное мероприятие 3.11 Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 30.12.2023 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 |
| 28. | Основное мероприятие 3.15.Предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 2794,2 | 0 | 2794,2 | 0 | 0 |
| 29. | Основное мероприятие 3.16.Предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам.заведующего Т.И. Мололкина | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 30.12.2023 | 36,0 | 0 | 36,0 | 0 | 0 |
| 30. | Основное мероприятие 3.18. Оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малоимущих семей | 30.12.2023 | 473,8 | 0 | 0 | 473,8 | 0 |
| 31. | Основное мероприятие 3.20.  Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 60641,0 | 49555,7 | 11085,3 | 0 | 0 |
| 32. | Основное мероприятие 3.21.  Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей.  Повышение рождаемости | 30.12.2023 | 76,6 | 0 | 76,6 | 0 | 0 |
| 33. | Подпрограмма 4. «Старшее поколение» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Х | X | 55427,9 | 0 | 54315,7 | 1112,2 | 0 |
| 34. | Основное мероприятие 4.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Улучшение качества предоставления социальных услуг | 30.12.2023 | 1082,9 | 0 | 0 | 1082,9 | 0 |
| 35. | Основное мероприятие 4.2.Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Улучшение качества предоставления социальных услуг | 30.12.2023 | 53735,1 | 0 | 53735,1 | 0 | 0 |
| 36. | Основное мероприятие 4.3. Оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Оперативное и адресное удовлетворение пожилых граждан в социальной помощи | 30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Основное мероприятие 4.4.Расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник  Е.А. Кучеровская  МБУ «ЦСО» ЦР/ директор  С.Б. Погосян | Увеличение до 67 лет продолжительности здоровой жизни | 30.12.2023 | 609,9 | 0 | 580,6 | 29,3 | 0 |
| 38. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 363249,8 | 89893,6 | 261418,0 | 11938,2 | 0 |
| УСЗН | х | х | 339821,0 | 89893,6 | 238423,2 | 11504,2 | 0 |
| Администрация Цимлянского района | х | х | 3075,0 | 0 | 3075,0 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района | х | х | 20353,8 | 0 | 19 919,8 | 434,0 | 0 |

Примечание: по основным мероприятиям 1.12, 3.12, 3.13, 3.14, назначение мер социальной поддержки с 01.01.2022 переданы Пенсионному Фонду РФ (Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 06.12.2021 года), Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС**» (**в редакции от 06.12.2021 № 409-ФЗ), по основному мероприятию 3.17 — статья утратила силу (Областной закон от 18.12.2015 № 470-ЗС) по основному мероприятию 3.19 назначение мер социальной поддержки с 01.01.2023 переданы Фонду пенсионного и социального страхования РФ (Федеральный закон от 05.12.2022 №475-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

1. Начальник управления
2. социальной защиты населения
3. муниципального образования
4. «Цимлянский район» Ростовской области Е.А. Кучеровская