**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)**

**ПРИКАЗ № 117**

10.10.2023 г.Цимлянск

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Доступная среда» на 2023 год

по итогам 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 14.12.2022 № 184 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2023 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец

 Приложение к приказу УСЗН МО

 «Цимлянский район» Ростовской области

 от 10.10.2023 № 117

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2023 год

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 303,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 303,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 169,4 тыс. рублей или 55,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (далее — подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее — подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 14.12.2022 № 184 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2023 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 303,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 303,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило169,4 тыс. рублей или 55,8 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 2 основных мероприятия, завершение основных мероприятий запланировано на конец года. Риски невыполнения мероприятий отсутствуют.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 2 контрольных событий.

По двум контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

в минтруд области отправлены три ежеквартальных отчета по выполненным мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в районе (контрольное событие 1.1);

7 учреждений образования освоили выделенные денежные средства в полном объеме (контрольное событие 1.2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году денежные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 3 основных мероприятия, завершение основных мероприятий запланировано на конец года. Риски невыполнения мероприятий отсутствуют.

 Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 3 контрольных событий.

По трем контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

получено 2 средства реабилитации для инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата (контрольное событие 2.1);

получено 7 средств реабилитации для инвалидов по зрению (контрольное событие 2.2.);

опубликовано 2 материала по вопросам социальной поддержки инвалидов в газете «Придонье» и 14 материалов размещено в сети Интернет, проведена 1 встреча с инвалидами (контрольное событие 2.3).

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Доступная среда»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет ную- дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 “Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская Отдел образования Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | X | X | X | 303,5 | 303,5 | 169,4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Регулярно проводится мониторинг выявления потребности в обеспечении доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности; работа по обновлению карты доступности, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru, осуществлялась ежеквартально | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 – подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Цимлянском районе | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | В минтруд отправлены два ежеквартальных отчета. Освоение средств планируется осуществить до конца 2023 года. | х | 05.04.202330.06.202304.10.2023 | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 - адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования техническими средствами адаптации | 09.01.2023 | 30.12.2023 | 303,5 | 303,5 | 169,4 |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Адаптация образовательных учреждений | Отдел образования Цимлянского района/ заведующийИ.В. Антипов | Закуплены мнемосхемы для 7 учреждений образования: МБОУ Камышевская СКОШ; МБОУ Саркеловская СОШ; МБОУ СОШ N3 г. Цимлянска; МБОУ Хорошевская ООШ, МБОУ Красноярская СОШ, МБОУ Маркинская СОШ, МБОУ Новоцимлянская СОШ | х | 30.12.2023 | X | X | X | X |
| 6. | Подпрограмма 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | - | - | - |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - |  |
| 8. | Контрольное событие 2.1.Обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Получено 2 средства реабилитации | Х | 30.12.2023 | X | X | X | X |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - |  |
| 10. | Контрольное событие 2.2. – обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальникН.В. Мец | Получено 7 средств реабилитации | Х | 30.12.2023 | X | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 2.3 - Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | 09.01.2023 | 30.12.2023 | - | - | - |  |
| 12. | Контрольное событие 2.3.Размещение социально значимых материалов для инвалидов и маломобильных групп населения района | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальник Н.В. Мец | Опубликовано 2 материала по вопросам социальной поддержке инвалидов в газете «Придонье» и 14 материалов размещено на сайте УСЗН МО «Цимлянский район», проведена 1 встреча с инвалидами | Х | 30.09.2023 | X | X | X | X |
| 13. | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 303,5 | 303,5 | 169,4 |  |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 303,5 | 303,5 | 169,4 |  |

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец