**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)**

**ПРИКАЗ № 118**

16.10.2023 г.Цимлянск

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Социальная поддержка граждан»

на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» и приказа УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 14.12.2022 № 185 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец

 Приложение к приказу УСЗН МО

 «Цимлянский район» Ростовской области

 от 16.10.2023 № 118

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Социальная поддержка граждан»

на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 3363249,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 363329,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 292570,6 тыс. рублей или 80,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее — подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» (далее — подпрограмма 2);

подпрограмма 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 – «Старшее поколение» (далее — подпрограмма 4).

План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден приказом управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области от 14.12.2022 № 185 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 152085,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 152164,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 125321,0 тыс. рублей или 82,4 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрены 11 основных мероприятий, завершение основных мероприятий запланировано на конец года. Риски невыполнения мероприятий отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 денежные средства не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие, завершение основного мероприятия запланировано на конец года. Риски невыполнения мероприятия отсутствуют.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. По контрольному событию по итогам 9 месяцев 2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты: жалобы на качество предоставляемых социальных услуг от потребителей услуг не поступали, получено 47 письменных благодарностей.

 На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 138458,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 138458,1тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 116506,4тыс. рублей или 84,2 процентов.

В рамках подпрограммы 3 в 2023 году предусмотрено 16 основных мероприятий, завершение основных мероприятий запланировано на конец года, возможны риски при выполнения мероприятия 3.11 в связи с отсутствием обращения граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 55427,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 55427,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023 года составило 50743,3 тыс. рублей или 91,6 процентов.

В рамках подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрено 4 основных мероприятия, завершение основных мероприятий запланировано на конец года. Риски невыполнения мероприятий отсутствуют.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2023 год несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий не установлено.

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель  соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Социальная поддержка отдельных категорий граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская | X | X | X | 152085,0 | 152164,2 | 125321,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 405чел.предоставлены льгота на ЖКУ, 32 гражданам предоставлено льготное зубопротезирование,105 гражданам - абонентская плата за телефон, 456 человек получают ЕДВ на проезд, 7 чел. имеют льготную проездную карту, 1 гражданину присвоено звание «Ветеран труда Ростовской области» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 11382,0 | 11382,0 | 8699,5 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. - предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | 1046 чел. – льготы на ЖКХ, 54 чел. получили льготное зубопротезирование, 366 чел. – абонентскую плату за телефон, 1306 чел. получают ЕДВ на проезд, 37 чел. - имеют льготную проездную карту, 14 гражданам присвоено звание «Ветеран труда» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 26837,3 | 26837,3 | 22027,8 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 - предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 24 человек получают ЕДВ на проезд | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 365,0 | 365,0 | 198,2 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 - предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 35 чел. – льготы на ЖКХ, 18 чел. получают ЕДВ на проезд, 4 чел. получили компенсацию за проезд железнодорожным транспортом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 955,8 | 955,8 | 480,4 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 - предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1394 специалистов, в том числе 854 чел. – педагогические работники | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 52860,1 | 52860,1 | 47846,7 |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 - предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 1222 гражданам предоставлены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10235,9 | 10235,9 | 8378,6 |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.7 - предоставление материальной и иной помощи для погребения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | оказана материальная помощь для погребения 44 гражданам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 439,5 | 501,9 | 391,6 |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.8 - Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. КучеровскаяМАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | управление социальной защиты, МАУ МФЦ обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21612,2 | 21612,2 | 15321,1 |  |
| 10. | Мероприятие 1.8.1 - расходы наорганизацию исполнительно-распорядительных функций в сфересоциальной поддержки населенияоргана, осуществляющегопереданные полномочия | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | управление социальной защиты обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18537,2 | 18537,2 | 12690,1 |  |
| 11. | Мероприятие 1.8.2 - расходы по участию многофункционального центрапредоставления государственных имуниципальных услуг восуществлении переданныхполномочий | МАУ МФЦ Цимлянского района/ руководитель В.Б. Поляков | обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Цимлянского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3075,0 | 3075,0 | 2631,0 |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.9 - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1733 чел. (УВОВ, инвалиды, «чернобыльцы») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16258,0 | 16258,0 | 13462,1 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.10 - выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | производилась выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 50 получателям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9918,2 | 9918,2 | 7294,1 |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.11 - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 73 донорам предоставлена ежегодная денежная выплата | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1221,0 | 1237,8 | 1220,9 |  |
| 15. | Подпрограмма 2 «Модернизация развития социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала» | Начальник УСЗН МО «Цимлянский район»/Е.А. КучеровскаяМБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | X | X | X | - | - | - |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление контроля качества предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | в учреждении создан и функционирует попечительский совет. В полугодии проведено 3 заседания | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 17. | Контрольное событие программы 2.1. Отсутствие жалоб на качество предоставляемых услуг | МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | За 9 месяцев 2023 года проведено анкетирование 75% состоящих на обслуживании граждан (15 человек в СРО и 365 человек на дому). По результатам анкетирования качеством услуг удовлетворены 100% опрошенных.Письменные жалобы на качество оказания социальных услуг отсутствуют. Получено 47 письменных благодарностей от обслуживаемых | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 18. | Подпрограмма 3 Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детства | УСЗН МО «Цимлянский район»/начальник Е.А. КучеровскаяОтдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий И.В. Антипов | X | X | X | 138458,1 | 138458,1 | 116506,4 |  |
| 19. | Основное мероприятие 3.1 - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец |  проведено 3 эл.конкурса в результате которых приобретено 123 путевки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6072,7 | 6072,7 | 4856,0 |  |
| 20. | Основное мероприятие 3.2 – организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | действовало 15 пришкольных детских оздоровительных площадок где отдыхало 673 ребенка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3563,0 | 3563,0 | 3499,6 |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.3 - предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 336 малоимущим семьям на 360 детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3692,6 | 3692,6 | 2343,5 |  |
| 22. | Основное мероприятие 3.4 - предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 402 семьям на 1344 ребенка предоставлены ежемесячные денежные выплаты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8998,2 | 8998,2 | 8180,0 |  |
| 23. | Основное мероприятие 3.5 – выплата ежемесячного пособия на ребенка | УСЗН МО «Цимлянский район»/зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячное пособие выплачено 966 семьям на 1847 детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19257,9 | 19257,9 | 13187,3 |  |
| 24. | Основное мероприятие 3.6 - предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | 95 гражданам предоставлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 725,4 | 725,4 | 523,1 |  |
| 25. | Основное мероприятие 3.7 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 193 ребенка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27860,0 | 27860,0 | 10509,6 |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.8 – предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | выдано 33 сертификата на региональный материнский капитал, 25 человек воспользовались средствами регионального капитала | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7584,9 | 7584,9 | 3191,8 |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.9 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | предоставлены 22 меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7017,8 | 7017,8 | 3931,5 |  |
| 28. | Основное мероприятие 3.10 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | предоставлены меры социальной поддержки 54 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6912,8 | 6912,8 | 5578,1 |  |
| 29. | Основное мероприятие 3.11 - предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | обращений не поступало | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 0 |  |
| 30. | Основное мероприятие 3.15 - предоставление компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | предоставлено 910 компенсаций части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2794,2 | 2794,2 | 1972,4 |  |
| 31. | Основное мероприятие 3.16 - предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Отдел образования Администрации Цимлянского района/ зам. заведующего Т.И.Мололкина | предоставлены меры социальной поддержки 11 детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 36,0 | 36,0 | 12,8 |  |
| 32. | Основное мероприятие 3.18 – оплата проезда детей из малоимущих семей к месту отдыха и обратно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | заключено 4 договора для доставки детей к месту отдыха и обратно | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 473,8 | 473,8 | 473,7 |  |
| 33. | Основное мероприятие 3.20 – ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | количество получателей 800 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60641,0 | 60641,0 | 58189,8 |  |
| 34. | Основное мероприятие 3.21 Предоставление мер меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | количество получателей 1 чел. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 76,6 | 76,6 | 57,2 |  |
| 35. | Подпрограмма 4 Старшее поколение | УСЗН МО «Цимлянский район»/ начальник Е.А. Кучеровская,МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | X | X | X | 55427,9 | 55427,9 | 50743,3 |  |
| 36. | Основное мероприятие 4.1 - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Цимлянского района | МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | за отчетный период задолженности по коммуналь-ным услугам, штрафов в отношении МБУ «ЦСО» ЦР нет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1082,9 | 1082,9 | 860,0 |  |
| 37. | Основное мероприятие 4.2 - Осуществление учреждениями социального обслуживания населения государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года №222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания.Целевые показатели среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников МБУ «ЦСО» ЦР, установленных в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 53735,1 | 53735,1 | 49530,9 |  |
| 38. | Основное мероприятие 4.3 - оказание содействия районному Совету ветеранов и инвалидов в решении вопросов поддержания жизнеспособности и активности граждан старшего поколения, патриотического воспитания молодёжи | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В. Мец | опубликовано 3 материала о пожилых людях в газете «Придонье» и 72 материала размещено в Интернете.По заявкам на «Горячую линию» 1 гражданину доставлены продукты питания и 9 гражданам – медикаменты. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39. | Основное мероприятие 4.4 – расходы на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | МБУ «ЦСО» ЦР/ директорС.Б. Погосян | для прохождения диспансеризации медицинских осмотров за 9 месяцев 2023 года доставлено 1441 человек старше 65 лет. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 609,9 | 609,9 | 352,4 |  |
| 40. | ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | х | 3363249,8 | 363329,0 | 292570,6 |  |
| УСЗН МО «Цимлянский район» | х | х | х | 3339821,0 | 339900,2 | 274945,2 |  |
| Администрация Цимлянского района | х | х | х | 3075,0 | 3075,0 | 2631,0 |  |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района | х | х | х | 20353,8 | 20353,8 | 14994,4 |  |

И.о.начальника управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Н.В.Мец