**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН»**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области)**

**ПРИКАЗ № 145**

19.12.2023 г. Цимлянск

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2024 год |  |

В целях реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда», и во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2024 год согласно приложению.
2. Довести данный приказ до участников муниципальной программы.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Е. А. Кучеровская

|  |
| --- |
| Приложение  к приказу УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области от 19.12.2023 № 145 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Доступная среда» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность  /ФИО) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ заместитель начальника Мец Н.В.; отдел образования Администрации Цимлянского района/ заведующий отделом И.В. Антипов | X | X | 214,6 | 0 | 0 | 214,6 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативно правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие 1.1. Подготовка информации по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам.начальника Н.В.Мец | Подготовка ежеквартальных отчетов в минтруд по созданию безбарьерной среды для инвалидов в Цимлянском районе | 05.04.2024  05.07.2024  04.10.2024  30.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел образования Администрации Цимлянского района/заведующий отделом И.В. Антипов | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 31.12.2024 | 214,6 | 0 | 0 | 214,6 | 0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. **А**даптация образовательных учреждений | Отдел образования Администрации Цимлянского района/заведующий отделом И.В. Антипов | Установка пандусов - МБОУ Антоновская ООШ; МБОУ Лозновская ООШ; МБОУ Паршиковская СОШ; МБОУ Хорошевская ООШ  изготовление мнемосхем - МБДОУ д/с "«Золотая рыбка»; МБДОУ д/с «Казачок» | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Контрольное событие 2.1.Обеспечение инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Предоставление технических средств реабилитации согласно очереди | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед инвалидами, усиление их социальной поддержки | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Контрольное событие 2.3.Обеспечение инвалидов по зрению техническими средствами реабилитации | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Предоставление технических средств реабилитации согласно очереди | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.4. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференции, декады инвалидов по проблемам инвалидов | УСЗН МО «Цимлянский район»/ зам. начальника Н.В. Мец | Повышение культурного развития, привлечение внимания общественности к проблемам инвалид | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | 214,6 | 0 | 0 | 214,6 | 0 |
| Отдел образования Администрации Цимлянского района | Х | Х | 214,6 | 0 | 0 | 214,6 | 0 |

Начальник управления

социальной защиты населения

муниципального образования

«Цимлянский район» Ростовской области Е. А. Кучеровская