ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного

поведения участников дорожного движения» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» | Заведующий отделом образования | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.  Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях | Заведующий отделом образования | Исполнение планов мероприятий в организациях | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.  Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канцелярских товаров с символикой кампании при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района) | Заведующий отделом образования | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3.  Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | Заведующий отделом образования | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2024 | 30.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  Администрация Цимлянского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| соисполнитель 1 Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| участник 1 Отдел образования | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| участник 2  Образовательные организации Цимлянского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполняющий обязанности заместителя главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Л.В. Агаркова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2024 год по итогам 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 934. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено - 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило - 10,0 тыс.рублей или 100 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму:

подпрограмма 1 «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма».

План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2024 утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 23.01.2024 № 17.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено - 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2024 года составило - 10,0 тыс.рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых:

* основное мероприятие 1.1. разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в учреждениях, не предусмотрены денежные средства. В рамках основного мероприятия разработаны, утверждены и реализуются планы мероприятий в образовательных организациях;
* основное мероприятие 1.2. проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канцелярских товаров с символикой кампании при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района) - 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило – 10 тыс.рублей.

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма регулярно пополняются и обновляются уголки безопасности дорожного движения; проводятся инструктажи по ПДД с педагогами и детьми, с обязательной записью в журнале по технике безопасности, при организации экскурсии и других массовых мероприятий.

Деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включает комплекс мероприятий, осуществляемых работниками образовательных учреждений и дошкольных образовательных организаций совместно с родителями (законными представителями) и сотрудниками ГИБДД.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, исполнения Комплексного плана мероприятий по ПДД, в 1 полугодии 2024 года, обучающиеся и воспитанники образовательных организаций приняли участие в областных акциях «Внимание, дети!», «По безопасной дороге в безопасный мир», «Дисциплинированный пешеход», неделе дорожной безопасности. С обучающимися проводятся тематические классные часы, беседы, викторины, информинутки, миниобзоры и занятия по БДД «Безопасная дорога» в ОУ и ДОО. Для учащихся и воспитанников были организованы занятия по изучению и закреплению правил [дорожного](https://ufa.bezformata.com/word/dorozhnih/396/" \o "дорожного) движения: «[Мы - пешеходы](https://ufa.bezformata.com/word/mi-peshehodi/472206/" \o "Мы - пешеходы)», «[Правила дорожного движения](https://ufa.bezformata.com/word/pravil-dorozhnogo-dvizheniya/292821/" \o "Правила дорожного движения)», «[Светофор - наш верный друг](https://ufa.bezformata.com/word/svetofornash-vernij-drug/4640739/" \o "Светофор - наш верный друг)», «Безопасная дорога».

В апреле 2024 года проведен муниципальный этап «Безопасное колесо», в котором приняли участие школьники с 12 общеобразовательных учреждений. Победители муниципального этапа, школьники МБОУ СОШ №2 г.Цимлянска приняли участие в областном этапе конкурса – смотра «Безопасное колесо». В период работы пришкольных лагерей были организованы профилактические мероприятия по ПДД, проведены конкурсы «Летнее безопасное колесо».

* основное мероприятие 1.3. проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий, не предусмотрены денежные средства. В рамках мероприятия:

Активная работа проводится в дошкольных образовательных учреждениях. Педагогами проводятся занятия по обучению детей правилам поведения на улицах и дорогах; экскурсии и целевые прогулки; наблюдение за проезжим транспортом; сюжетно - ролевые игры на дорожную тематику, беседы, праздники и развлечения с использованием сказочных персонажей, конкурсы рисунков и поделок, показ фильмов и мультфильмов по изучению правил дорожного движения, совместная и продуктивная деятельность по изготовлению атрибутов для игр, макетов улиц, а также совместные акции, мероприятия с родителями и инспектором по пропаганде безопасного движения.

С целью активизации деятельности команд ЮПИД дошкольных образовательных организаций, популяризации и развития ЮПИДовского движения ежегодно в Цимлянском районе проводится районный конкурс – фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах».

В дошкольных образовательных «Алые паруса», «Казачок» и «Росинка» работают «Центры безопасности дорожного движения».

В 2024 учебном году с воспитанниками команд ЮПИД прикрепленных детских садов были проведены ряд мероприятий с использованием разнообразных форм работы – это театральные этюды, ПДД-мастерские, литературные гостиные, викторины. Вовлекая ЮПИДовцев в процесс изучения правил дорожного движения на территории Цимлянского района Центрами безопасности дорожного движения проведена познавательно - обучающая викторина "АБВ" по правилам дорожного движения с участием команд ЮПИД из детских садов: «Золотая рыбка», «Ветерок», «Ивушка», «Ягодка», «Радость», «Ласточка», «Гнездышко», «Улыбка» и «Вишенка».

В марте 2024 года на территории города Цимлянска проведен зональный этап областного конкурса – фестиваля команд ЮПИД дошкольных образовательных организаций «Веселый Светофор», в котором приняли участие дошкольные учреждения из 9 муниципальных районов области.

Вся работа, мероприятия по ПДД открыты для всех. На официальных сайтах, страницах ВК образовательных организаций освещается информация о мероприятиях по профилактике дорожно - транспортного травматизма.

В рамках областной широкомасштабной акции «Внимание, дети!» в мае 2024 года информация о безопасности ПДД направлена в 130 родительских чатов, всего в рамках акции было проведено 68 профилактических мероприятий, в том числе: «Письмо водителю» - 6, «Засветись в темноте» - 11, «Дисциплинированный пешеход» - 23, «Безопасный пассажир» - 15, «СИМ» - 13.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий, не установлено.

Исполняющий обязанности заместителя главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Л.В. Агаркова