Отдел образования Администрации Цимлянского района

ПРИКАЗ

31.07.2024г                                                                                                 № 366/1

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы «Развитие образования»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018  № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», в целях реализации постановления Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района  «Развитие образования» и приказа отдела образования Администрации Цимлянского района  от 22.12.2023 № 626/1 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2024 год»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2021 года согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заведующего отделом образования

Администрации Цимлянского района			               Мололкина Т.И.

Иванченко О.А.

Приложение к приказу отдела

образования Администрации

Цимлянского района

от 31.07.2024 № 366/1

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие образования»

на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 946. На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 1109858,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1109858,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 516 587,33 тыс. рублей или 46,5 % от предусмотренной сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования» (далее- подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» (далее- подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден приказом отделом образования Администрации Цимлянского района Ростовской области «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» на 2024 год» от 22.12.2023 № 626/1.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1094436,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1094436,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 509555,04 тыс. рублей или 46,5 %.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 28 основных мероприятия, срок исполнения которых запланирован на конец года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 15422,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 15422,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2024 года составило 7032,29 тыс. рублей или 45,6 %.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрены 4 основных мероприятий, срок исполнения которых запланирован на конец года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» за отчетный период 6 месяцев 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие общего и дополнительного образования» |  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Администрация Цимлянского района | Х |  | Х | Х | 1094436,1 | 1094436,1 | 509 575,04 | расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 2. | ОМ 1.1 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 55891,9 | 55891,9 | 28 096,50 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 3. | ОМ 1.3 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Расширение сети объединений различных направлений | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 20183,8 | 20183,8 | 9 145,18 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 4. | ОМ 1. 4 Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными дошкольными организациями |  | Ведущий специалист отдела образования Х.В. Подгайная | Создание условий для присмотра и ухода | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 85956,1 | 85956,1 | 42 658,20 | Тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 5. | ОМ 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | создание условий для обучения, воспитания учащихся | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 350239,8 | 350239,8 | 188 057,20 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 6. | ОМ 1.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | Ведущий специалист отдела образования Х.В. Подгайная | создание условий реализации программ дошкольного образования | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 117063,9 | 117063,9 | 58 532,00 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 7. | ОМ 1.7 Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | Заведующий отделом образования | Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 1327,4 | 1327,4 | 1 327,40 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 8. | ОМ 1.8 Обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей и молоком для учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений |  | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение горячим питанием учащихся | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 4659,6 | 4659,6 | 2 599,64 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 9. | О.М.1.8.1 Предоставление выплаты денежной компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам на дому |  | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Обеспечение продуктовыми наборами | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 764,1 | 764,1 | 497,34 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 10. | О.М.1.8.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | Ведущий специалист отдела образования Гребейникова Ю.П. | Организовано бесплатное горячего питание | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 19841,9 | 19841,9 | 9 504,19 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 11. | ОМ 1.11. Приобретение основных средств образовательными учреждениями: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Приобретены основные средства | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 93,5 673,6 | 93,5 673,6 | 0,00 0,00 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 12. | О.М. 1.15. Разработка проектно-сметной документации на строительство |  | Администрация Цимлянского района | Проектно-сметная документация на строительство разработана | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 473,0 | 473,0 | 472,20 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 13. | О.М. 1.15.1. Расходы на строительство объектов образования: |  | Администрация Цимлянского района | Расходы на строительство освоены | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Расходы на строительство объектов муниципальной собственности быстровозводимого здания школы по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-б детского сада на 90 мест по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Красноярская, ул. Ленина, 2-а |  |  |  | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 100 000,0 4428,8 64 617,8 3529,1 | 100 000,0 4428,8 64 617,8 3529,1 | 48 092,51 134,89 0,00 0,00 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
|  | Расходы на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 1209,0 | 1209,0 | 0,00 | тыс.руб. расходы бу-дут осу-ществляться до 27.12.2024 |
|  | Расходы на привлечение экспертов, экспертных организаций к проведению экспертизы |  |  |  | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 1198,2 | 1198,2 | 49,98 | тыс.руб. расходы бу-дут осу-ществляться до 27.12.2024 |
| 14. | ОМ 1.16 Изготовление ПСД на капитальный ремонт здания: |  |  |  | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 3089,1 | 3089,1 | 0,00 | тыс.руб. расходы бу-дут осу-ществляться до 27.12.2024 |
| 15. | ОМ 1.20 Текущий ремонт образовательных учреждений: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования |  | Инженер-строитель отдела образования | Проведен текущий ремонт | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 0 1645,7 0 | 0 1645,7 0 | 457,46 | тыс. руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 16. | О.М. 1.22. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Реализованы дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 6055,5 | 6055,5 | 3 031,50 | тыс. руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 17. | О.М. 1.27 Проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) Капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркел |  | Инженер-строитель отдела образования | Осуществлен капитальный ремонт | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 28,4 | 28,4 | 0,0 | 28,4 тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 18. | ОМ. 1.27.1. Осуществление стройконтроля, авторского надзора по капитальному ремонту |  | Инженер-строитель отде-ла образования | Осуществлен стройконтроль по капиталь-ному ремонту | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 2466,8 | 2466,8 | 0,00 | тыс. руб. расходы бу-дут осу-ществляться до 27.12.2024 |
| 19. | О.М. 1.28 Проведение мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | проведены мероприятия | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 0 28,0 0 | 0 28,0 0 | 0,00 0,00 0,00 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 20. | О.М. 1.29 Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях: дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения учреждения дополнительного образования |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Проведены противопожарные мероприятия | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 73,8 84,7 0,0 | 73,8 84,7 0,0 | 0,00 0,00 0,00 | расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 21. | ОМ 1.33 Организация подвоза учащихся к школе и обратно |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Организован подвоз учащихся к школе и обратно | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 13983,7 | 13983,7 | 5 546,44 | тыс. руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 22. | Приоритетное О.М. 1.34 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Обновлена материально-техническая база | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 3572,4 | 3572,4 | 1 744,92 | 1002,7 тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 23. | О.М. 1.36 Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к осенне-зимнему периоду дошкольные учреждения общеобразовательные учреждения |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | подготовлены образовательные организация к осенне-зимнему периоду | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 478,4 930,9 | 478,4 930,9 | 0,00 0,00 | тыс. руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 24. | О.М. 1.37. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Ежемесячно выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 19832,0 | 19832,0 | 15 149,77 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 25. | Приоритетное О.М.1.39. Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Капитальный ремонт МБОУ Паршиковской СОШ проведен | 01.01.2024 |  | 30.08.2024 | 162855,0 | 162855,0 | 88 510,50 | тыс.руб. расходы бу-дут осу-ществляться до 30.08.2024 |
| 26. | Приоритетное О.М.1.40. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 3222,9 | 3222,9 | 1 838,37 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 27. | О.М. 1.44. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связан-ных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги осущнствлено | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 7483,9 | 7483,9 | 3 952,63 | тыс.руб. расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 28. | О.М.1.45. Оснащение муниципальных образовательных организаций и объектов после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции |  | Заместитель заведующего Т.И. Мололкина | Оснащена МБОУ Паршиковская СОШ |  | 01.01.2024 | 27.12.2024 | 36453,4 | 36453,4 | 156,22 | тыс.руб. расходы будут осу-ществляться до 27.12.2024 |
| 29. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Муниципальной программы Цимлянского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов Директор МАУ РЦО Цимлянского района/ Гуляева О.В. |  |  | 01.01.2024 | 27.12.2024 | 15422,7 | 15422,7 | 7 032,29 |  |
| 30. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Цимлянского района |  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / | повышение эффективности планирования образовательного комплекса Цимлянского района | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 5347,1 | 5347,1 | 2 513,95 | тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 31. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования методического кабинета отдела образования Администрации Цимлянского района |  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района | обеспечение эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов Цимлянского района | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 4449,6 | 4449,6 | 1 814,77 | тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 32. | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления муниципальной услуги Муниципальным автономным учреждением Цимлянского района «Расчетный центр образования» |  | Администрация Цимлянского района/ директор МАУ РЦО Цимлянского района Гуляева О. В. | успешное функционирование МАУ РЦО Цимлянского района | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 4185,2 | 4185,2 | 2 092,20 | тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 33. | Основное мероприятие 2.5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» |  | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 01.01.2024 |  | 27.12.2024 | 1440,8 | 1440,8 | 611,37 | тыс. руб расходы будут осуществляться до 27.12.2024 |
| 30. | Итого по муниципальной программе |  | Х | X | X |  | X | 1109858,8 | 1109858,8 | 516 587,33 |  |
|  |  |  | Отдел образования Администрации Цимлянского района | X | X |  | X | 930217,7 | 930217,7 | 465 745,55 |  |
|  |  |  | Администрация Цимлянского района | X | X |  | X | 179641,1 | 179641,1 | 50 841,78 |  |

О.М. –основное мероприятие

Приоритетное О.М. – приоритетное основное мероприятие

Исполняющий обязанности

заведующего отделом образования

Администрации Цимлянского района								Т.И. Мололкина

Исполнитель

Иванченко Оксана Анатольевна 5-08-40

Антонова Алина Михайловна 5-08-29