****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_.02.2025 № \_\_\_ г. Цимлянск

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» |

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 25.07.2024 № 533 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336 «О бюджете Цимлянского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Антипова И.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации Цимлянского района | Е.Н. Ночевкина |

Постановление вносит

отдел строительства и

муниципального хозяйства

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от \_\_.02.2025 №\_\_\_

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»

1. В приложении к постановлению:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» пункта 1. «Основные положения» строку «Объем финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 212 695,5 тыс. рублей:этап I:181 952,3 тыс. рублей;этап II: 30 743,2 тыс. рублей |

1.2. В разделе «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»» пункт 3. «Структура муниципальной программы Цимлянского района» изложить в следующей редакции:

3. Структура муниципальной программы Цимлянского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Иные муниципальные проекты  |
| 1.1. Муниципальный проект «Благоустройство территорий Цимлянского района» |
| Куратор: Антипов Иван Викторович, заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству ЖКХ и архитектурыОтветственный за реализацию: отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского районаСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства территорий  | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий муниципальных образований Цимлянского района. | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.2. Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |
| Куратор: Антипов Иван Викторович, заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству ЖКХ и архитектурыОтветственный за реализацию: отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского районаСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.2.1. | Повышение комфортности современной среды, в том числе общественных пространств | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района» |
| Ответственный за реализацию: отдел строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского районаСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1.1. | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований | Обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района (дни древонасаждения и месячники чистоты) просвещённости муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству) | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Цимлянском районе |

1.3. В разделе «Паспорт муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»» пункт 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы Цимлянского района» изложить в следующей редакции:

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Цимлянского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,структурного элемента/ источникфинансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (всего), в том числе: | 11 405,6 | 9 879,3 | 9 458,3 | 30 743,2 |
| Федеральный бюджет | 9 592,1 | 9 216,9 | 8 759,2 | 27 568,2 |
| Областной бюджет | 1 813,5 | 188,1 | 178,8 | 2 180,4 |
| Местный бюджет | 0,0 | 474,3 | 520,3 | 994,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий Цимлянского района» (всего), в том числе: | 1 617,7 | 0,0 | 0,0 | 1 617,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 617,7 | 0,0 | 0,0 | 1 617,7 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 9 787,9 | 9 879,3 | 9 458,3 | 29 125,5 |
| Федеральный бюджет | 9 592,1 | 9 216,9 | 8 759,2 | 27 568,2 |
| Областной бюджет | 195,8 | 188,1 | 178,8 | 562,7 |
| Местный бюджет | 0,0 | 474,3 | 520,3 | 994,6 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.4. В разделе «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района»» пункт 4. «План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы» изложить в следующей редакции:

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| № п/п |

 | Задача, мероприятие(результат) /контрольная точка | Дата наступления контрольной точки |

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации Цимлянского района /органа Администрации Цимлянского района /муниципального учреждения Цимлянского района, организации) |

 | Вид подтверждающего документа | Информационнаясистема(источникданных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведен весенний месячник чистоты» | Х | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1.«Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.2.«Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве виде запланированных мероприятий» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 1.3.«Состоялся весенний месячник чистоты» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.4.«Проведен анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведённого мероприятия» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат)2. «Проведен осенний месячник чистоты» | Х | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 2.1.«Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведение осеннего месячника чистоты» | 30.09. 202530.09. 202630.09. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 2.2.«Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве и виде запланированных мероприятий» | 30.09. 202530.09. 202630.09. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 2.3.«Состоялся осенний месячник чистоты» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 2.4.«Проведен анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 11. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен весенний день древонасаждения» | Х | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 3.1.«Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении весеннего дня древонасаждения» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 13. | Контрольная точка 3.2.«Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 14. | Контрольная точка 3.3.«Состоялся весенний день древонасаждения» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 3.4.«Проведен анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 30.04. 202530.04. 202630.04. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 16 | Мероприятие (результат) 4. «Проведен осенний день древонасаждения» | Х | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 4.1.«Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении осеннего дня древонасаждения» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 18. | Контрольная точка 4.2.«Собраны плановые значения с муниципальных образований о количестве посадочного материала и мест посадки» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 19. | Контрольная точка 4.3.«Состоялся осенний день древонасаждения» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |
| 20. | Контрольная точка 4.4.«Проведен анализ данных, представленных муниципальными образованиями по итогам проведенного мероприятия» | 31.10. 202531.10. 202631.10. 2027 | Шульцева Анастасия Николаевна, старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района | Информация о ходе исполнения | Информационная система отсутствует |

«Приложение № 1

к муниципальной программе

Цимлянского района

 «Формирование комфортной

современной среды»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов по поселениям и направлениям расходования средств

| № п/п | Наименование муниципального образования Цимлянского района | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего (тыс. рублей) | в том числе  | всего  | в том числе  | всего | в том числе  |
| за счёт средств федерального бюджета  | за счёт средств областного бюджета | за счёт средств федерального бюджета | за счёт средств федерального бюджета | за счёт средств федерального бюджета  | за счёт средств областного бюджета  |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
 |
| 1. | Цимлянское городское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Красноярское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Саркеловское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Маркинское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Лозновское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Калининское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Новоцимлянское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 1. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий
 |
| 8. | Цимлянское городское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Красноярское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Саркеловское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11. | Маркинское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Лозновское сельское поселение «Благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Цимлянский район, Лозновское сельское поселение, ст. Камышевская, ул. Бакреневская, 1а» | 9 787,9 | 9 592,1 | 195,8 | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Калининское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Новоцимлянское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 2. | 9 787,9 | 9 592,1 | 195,8 | – | – | – | – | – | – |
| 1. Иные межбюджетные трансферты на благоустройство общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов
 |
| 15. |  Цимлянское городское поселение  | - | – | - | – | – | – | – | – | – |
| 16. | Красноярское сельское поселение  | - | – | - | – | – | – | – | – | – |
| 17. | Саркеловское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | Маркинское сельское поселение: «Благоустройства земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Цимлянский, Маркинское сельское поселение, ст-ца Маркинская, ул. Ленина, 2а. Приобретение скульптурной композиции. Антивандальная реплика конного экипажа "ТАЧАНКА". Копия боевой пулеметной кавалерийской тачанки образца 1926 год» | 1 617,7 |  | 1 617,7 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Лозновское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20. | Калининское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21. | Новоцимлянское сельское поселение | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по разделу 3. | 1 617,7 | – | 1 617,7 | – | – | – | – | – | – |

Управляющий делами А.В. Кулик