ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» за отчетный период 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | | | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.  Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района/ И.В.Антипов  Администрация Цимлянского района | Х | | Х | Х | | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Разработка годовых межведомственных планов мероприятий по профилактике ДДТТ в учреждениях | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | Исполнение планов мероприятий в организациях | 01.01.2022 | | | 30.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения (издание и распространение информационных материалов) с выдачей канц. товаров с символикой кампании, при ее проведении (тренинги, круглые столы, на уровне района) | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района / И.В.Антипов | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2022 | | | 30.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0  Планируемая дата проведения мероприятия ноябрь 2022 года |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.  Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно-профилактических мероприятий | Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района /И.В.Антипов | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 01.01.2022 | | | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | | | X | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 934. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 5,0 тыс. рублей или 50 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

подпрограмма 1 – «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» (далее – подпрограмма 1).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 30.03.2022 № 58 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2022 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 5,0 тыс. рублей или 50 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 3 основных мероприятия, из которых 2 выполнены в срок.

17 мая 2022 г. проведен V районный конкурс - фестиваль команд ЮПИД ДОО «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах». В конкурсе приняли участие 16 дошкольных учреждений. Мероприятие проводилось с выдачей канц. товаров (призов).

С 11 февраля по 2 марта 2022 г. ОУ Цимлянского района приняли участие в онлайн-флешмобе «ПДД соблюдай-по дороге не гуляй!».

Во исполнение п.23.1. Комплексного плана мероприятий по предупреждению дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, развитию деятельности отрядов ЮИД с 17 марта по 1 апреля 2022 года ОУ Цимлянского района принимали участие в областном профилактическом мероприятии «Ходи по правилам».

С 4 по 14 апреля 2022 акция «Дорога и дети». с 18 по 28 апреля 2022 года беседы сотрудниками Госавтоинспекции в рамках профилактического мероприятия «За руль с 18!».

«В едином строю: пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона», под таким девизом 11 марта 2022 г. прошел муниципальный этап областного конкурса резервных и основных отрядов ЮИД.

С 16 мая по 12 июня 2022 г. ОУ Цимлянского района принимали участие в областной широкомасштабной акции «Внимание, дети!».

С 16 июня по 15 августа 2022 года дошкольные и общеобразовательные учреждения приняли участие в профилактической акции «Сезон без опасности».

В период с 05 по 13 сентября 2022 года был проведен комплекс мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма, направленный на совершенствование профилактической работы с педагогами, воспитанниками и их родителями. С детьми были проведены занятия, викторины, конкурсы по правилам дорожного движения с участием инспекторов ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» и команд ЮПИД.

Члены инициативной группы «Родительский патруль» с участием команд ЮПИД приняли активное участие в акциях: «Письмо водителю», «Ребенок - пассажир», «Без кресла не поеду», «Дисциплинированный пешеход», «Засветись ради жизни».

8 сентября 2022 г. прошел муниципальный этап областного смотра готовности основных отрядов ЮИД Цимлянского района. В смотре приняли участие отряды ЮИД из 12 образовательных организаций Цимлянского района.

На муниципальном этапе ЮИДовцы представляли презентации-выступления, в которых рассказали о поисково-профилактической акции «Выпускники и наставники ЮИД».

По итогам конкурса определены следующие результаты: 1 место – отряд ЮИД МБОУ Калининская СОШ; 2 место – отряд ЮИД МБОУ Хорошевская ООШ; 3 место – отряд ЮИД МБОУ Камышевская СКОШ.

6 октября 2022 года в городе Семикаракорск команды ЮИД МБОУ Красноярской СОШ (резервный отряд «Светофорик»), и МБОУ Калининской СОШ (основной отряд «Непоседы») приняли участие в зональном этапе областного смотра готовности основных и резервных отрядов ЮИД . По итогам областного конкурса команды заняли 2 место.

Проведение в образовательных организациях пропагандистских кампаний, детских конкурсов в рамках реализации основного мероприятия 1.2. запланировано на ноябрь 2022 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.