Приложение

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 140,6 | 209,6 | 145,0 | 64,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1.  Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Предоставление межбюджетных трансфертов управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 140,6 | 209,6 | 145,0 | 64,6 |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013  №1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5.  Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом ил кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.6.  Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.7.  Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов муниципальной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 48899,7 | 48667,1 | 6431,4 | 42235,7 |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 35706,9 | 34183,6 | 6381,5 | 27802,1 |
|  | Основное мероприятие 2.2.  Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3.  Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 13192,8 | 14483,5 | 49,9 | 14433,6 |
|  | Основное мероприятие 2.5.  Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6.  Приобретение водонапорных башен. | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.7.  Приобретение техники | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3.  «Благоустройство» | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Х | X | Х | 570,0 | 570,0 | 427.5 | 142,5 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по осуществлению полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем услуг, согласно гарантированного перечня услуг по погребению | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 570,0 | 570,0 | 427.5 | 142,5 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы  Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. |  |  |  | 49610,3 | 49446,7 | 7003,8 | 42442,9 |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее - муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Цимлянского района № 924 от 12.12.2018. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено - 49610,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 49446,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило - 7003,8 тыс. рублей или 14,16 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района»;

Подпрограмма 3 «Благоустройство».

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.12.2021 № 335.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 140,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 209,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило – 145,0 тыс. рублей или 69,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 48899,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 48667,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило – 6431,4 тыс. рублей или 13,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 570,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 570,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило – 427.5 тыс. рублей или 75 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 7 основных мероприятий, из которых:

- Предоставление межбюджетных трансфертов бюджета муниципальных образований на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов, не предусмотрены денежные средства.

- Предоставление межбюджетных трансфертов управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, , не предусмотрены денежные средства.

* Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» предусмотрены в сумме 140,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 145,0 тыс. рублей или 69,2% . Оставшиеся средства в размере 64,6 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.

- Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», не предусмотрены денежные средства.

- Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, не предусмотрены денежные средства.

* Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, не предусмотрены денежные средства.
* Проведение специализированных семинаров по вопросам управления, не предусмотрены денежные средства.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 7 основных мероприятий, из которых:

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации, предусмотрено в сумме 35706,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 6381,5 тыс. рублей или 18,7% . Оставшиеся средства в размере 27802,1 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.

- Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации, не предусмотрены денежные средства.

- Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации, не предусмотрены денежные средства.

- Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги предусмотрено в сумме 13192,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 49,9 тыс. рублей или 0,3% . Оставшиеся средства в размере 14433,6 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации, не предусмотрены денежные средства.

- Приобретение водонапорных башен, не предусмотрены денежные средства.

- Приобретение техники, не предусмотрены денежные средства.

В рамках подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, из которого:

- Мероприятия по осуществлению полномочий по организации ритуальных услуг в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела, предусмотрены в сумме 570,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило - 427.5 тыс. рублей или 75% . Оставшиеся средства в размере 142,5 тыс. рублей будут реализованы до конца текущего года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы, несоблюдение сроков исполнения основного мероприятия, не установлено.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель